## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 19:48
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Conclusão das Obras da Segunda Etapa do Campus Anísio Teixeira |  |  | AGOSTO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário de Vitória da Conquista - Bahia |  |  | 3593.18
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 18.07.2016 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 90386.1455 | #VALUE!
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 | 7.48 | 324.18 | 2424.8664 | #VALUE!
1.2 | 7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | H | 40 | 84.73 | 3389.2 | #VALUE! |  |  | 300
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.16 | 1052.8 | #VALUE!
1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1399.32 | 1399.32 | #VALUE!
1.5 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 | M2 | 25.41 | 556.55 | 14141.9355 | #VALUE!
1.6 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 43.12 | 339.19 | 14625.8728 | #VALUE!
1.7 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 24.2 | 536.69 | 12987.898 | #VALUE!
1.8 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | M2 | 38.72 | 456.99 | 17694.6528 | #VALUE!
1.9 | S07179 | TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA | M | 147 | 105.86 | 15561.42 | #VALUE!
1.10 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M2 | 294 | 14.07 | 4136.58 | #VALUE!
1.11 | 73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 300 | 3.94 | 1182 | #VALUE!
1.12 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 20 | 31.59 | 631.8 | #VALUE!
1.13 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 28 | 18.35 | 513.8 | #VALUE!
1.14 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 560 | 1.15 | 644 | #VALUE!
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 418609.5374 | #VALUE!
2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 12 | 34884.1281 | 418609.5374 | #VALUE! |  | #VALUE!
3 |  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 774292.1057 | #VALUE!
3.1 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | #VALUE!
3.1.1 | S00291 | RUFO DE CONCRETO ARMADO (AUDITORIO) | M | 52.22 | 41.53 | 2168.6966 | #VALUE!
3.1.2 | 85414 | DEMOLIÇÃO DE RUFO (AUDITORIO) | M | 52.22 | 5.98 | 312.2756 | #VALUE!
3.1.3 | S01681 | REVISÃO/REPARO EM TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL | UND | 15 | 43.66 | 654.9 | #VALUE!
3.1.4 | S07218 | REMOÇÃO DE MANTA ASFALTICA | M2 | 125 | 4.21 | 526.25 | #VALUE!
3.1.5 | 73935/002 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS (ESCADAS) | M2 | 150.8 | 63.83 | 9625.564 | #VALUE!
3.1.6 | 85372 | DEMOLIÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO (ESCADAS) | M2 | 48.95 | 1.97 | 96.4315 | #VALUE!
3.1.7 | 73895/001 | DEMOLIÇÃO DE PEDRA EM GRANITO (ESCADAS) | M2 | 6.5 | 8.08 | 52.52 | #VALUE!
3.1.8 | 72230 | RETIRADA DE TELHA CANALETE | M2 | 20 | 6.58 | 131.6 | #VALUE!
3.1.9 | 73801/001 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | 1000 | 19.74 | 19740 | #VALUE!
3.1.10 | 84190 | PEDRA EM GRANITO (ESCADAS) | M2 | 6.5 | 223.06 | 1449.89 | #VALUE!
3.1.11 | 73901/002 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 20 | 55.28 | 1105.6 | #VALUE!
3.1.12 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 20 | 18.35 | 367 | #VALUE!
3.1.13 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 200 | 1.15 | 230 | #VALUE!
3.2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.2.1 | 84190 | REVESTIMENTO EM GRANITO (ESCADAS) | M2 | 6.5 | 223.06 | 1449.89 | #VALUE!
3.2.2 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 1000 | 26.28 | 26280 | #VALUE!
3.2.3 | 73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | M2 | 1000 | 7.01 | 7010 | #VALUE!
3.2.4 | 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 2000 | 80.44 | 160880 | #VALUE!
3.2.5 | 73800/001 | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA | M2 | 1000 | 34.55 | 34550 | #VALUE!
3.2.6 | 83499 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO | M | 150 | 461.71 | 69256.5 | #VALUE!
3.3 |  | ALVERARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.3.1 | S00187 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 98/48/60 4 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 1318 | 110 | 144980 | #VALUE!
3.4 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.4.1 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 3600 | 6.83 | 24588 | #VALUE!
3.4.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 6236 | 1.98 | 12347.28 | #VALUE!
3.4.3 | S08623 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 6236 | 8.39 | 52320.04 | #VALUE!
3.4.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 6236 | 9.88 | 61611.68 | #VALUE!
3.4.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 250 | 2.27 | 567.5 | #VALUE!
3.4.6 | S08623 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 250 | 8.39 | 2097.5 | #VALUE!
3.4.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 250 | 9.88 | 2470 | #VALUE!
3.5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.5.1 | S09982 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 104 | 719.75 | 74854 | #VALUE!
3.5.2 | COMPOSIÇÃO | REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA | UND | 30 | 241.56 | 7246.7988 | #VALUE!
3.5.3 | TOTALACESSIBILIDADE | PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM OU 90CM | UND | 4 | 399 | 1596 | #VALUE!
3.5.4 | 91341 | PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA 0,80X2,10M | UND | 3 | 748.8264 | 2246.4792 | #VALUE!
3.5.5 | 91341 | PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA 0,60X1,80M | UND | 6 | 481.3884 | 2888.3304 | #VALUE!
3.5.6 | S10721 | PORTA CORTA FOGO 1,50x2,10m, esp=5cm, ABRIR, CLASSE P90, NÚCLEO EM MANTA FIBRA CERÂMICA, INCLUSO BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA SOBREPOR S/ CHAVE, EXCETO PINTURA. | UNID | 2 | 2090.66 | 4181.32 | #VALUE!
3.5.7 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO M2 CR 14,07 | M2 | 12.6 | 14.07 | 177.282 | #VALUE!
3.6 |  | LOUÇAS E PEÇAS SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.6.1 | S02390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 149.9 | 1199.2 | #VALUE!
3.6.2 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM AÇO INOX 80CM 1.1/4" | UND | 8 | 141.9 | 1135.2 | #VALUE!
3.6.3 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0,50X,0,80CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 128.94 | 515.76 | #VALUE!
3.6.4 | S07759 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-51 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 4 | 551.66 | 2206.64 | #VALUE!
3.6.5 | S03692 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR | UND | 4 | 257.11 | 1028.44 | #VALUE!
3.6.6 | S00191 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 20 | 279.14 | 5582.8 | #VALUE!
3.6.7 | S03664 MOD | BACIA SANITÁRIA DECA LINHA VOGUE PLUS P 510 SEM ABERTURA FRONTAL INCLUSIVE ASSENTO DECA VOGUE PLÁSTICO OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 617.49 | 2469.96 | #VALUE!
3.6.8 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 4 | 22.85 | 91.4 | #VALUE!
3.7 |  | CÂMARA DE VENTILAÇÃO |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.7.1 | 84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) | M3 | 1.275 | 255.71 | 326.0303 | #VALUE!
3.7.2 | 74074/004 | FORMA TABUA P/ CONCRETO | M2 | 3.473 | 111.47 | 387.1353 | #VALUE!
3.7.3 | 74004/003 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M3 | 0.4617 | 478.15 | 220.7619 | #VALUE!
3.7.4 | S04915 | PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO EPÓXI | M2 | 3.06 | 77.44 | 236.9664 | #VALUE!
3.7.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM | KG | 20.19 | 9.47 | 191.1993 | #VALUE!
3.7.6 | 83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE | M2 | 0.646 | 16.01 | 10.3425 | #VALUE!
3.7.7 | S09713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST | M | 18 | 880.16 | 15842.88 | #VALUE!
3.8 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.8.1 | 73965/010 | ESCAVAÇÃO (POÇO DO ELEVADOR) | M3 | 12 | 46.07 | 552.84 | #VALUE!
3.8.2 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 16.8 | 31.59 | 530.712 | #VALUE!
3.9 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | #VALUE!
3.9.1 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | M2 | 125 | 76.23 | 9528.75 | #VALUE!
3.9.2 | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 20 | 80.54 | 1610.8 | #VALUE!
3.9.3 | S04283 | INSTALAÇÃO DE RALO TIPO ABACAXI | UND | 22 | 25.68 | 564.96 | #VALUE!
4 |  | FACHADA |  |  |  | 238768.8529 | #VALUE!
4.1 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 2700 | 7.04 | 19008 | #VALUE!
4.2 | I7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA | M2 | 500 | 2.6 | 1300 | #VALUE!
4.3 | 85406 | REMOÇÃO DE CERÂMICA 5X15MM EXTERNA (FACHADA) | M2 | 89.4 | 37.6 | 3361.44 | #VALUE!
4.4 | COMPOSIÇÃO | RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EXTERNAS | M | 471.5 | 3.184 | 1501.256 | #VALUE!
4.5 | 84084 | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS | M2 | 1424.91 | 5.26 | 7495.0266 | #VALUE!
4.6 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CR 6,08 | M2 | 1424.91 | 6.08 | 8663.4528 | #VALUE!
4.7 | 87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 1424.91 | 73.73 | 105058.6143 | #VALUE!
4.8 | S03925 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE | M2 | 597.16 | 60.27 | 35990.8332 | #VALUE!
4.9 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2024.72 | 2.1 | 4251.912 | #VALUE!
4.10 | S08623 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 2024.72 | 8.39 | 16987.4008 | #VALUE!
4.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2024.72 | 9.88 | 20004.2336 | #VALUE!
4.12 | 01917/ORSE | REJUNTAMENTO | M2 | 599.81 | 5.84 | 3502.8904 | #VALUE!
4.13 | 73948/004 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS | M2 | 1677.78 | 6.94 | 11643.7932 | #VALUE!
5 |  | PAVILHÃO DE AULAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | 72143 | REMOÇÃO DE PORTAS E BATENTES DE MADEIRA PARA REAPROVEITAMENTO | UND | 48 | 44.81 | 2150.88 | #VALUE!
5.2 | 72242 | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO | M | 787.2 | 4.97 | 3912.384 | #VALUE!
5.3 | 72223 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DRYWALL | M2 | 981.84 | 14.85 | 14580.324 | #VALUE!
5.4 | 85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 4500 | 7.8 | 35100 | #VALUE!
5.5 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UND | 60 | 11.18 | 670.8 | #VALUE!
5.6 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UND | 90 | 4.69 | 422.1 | #VALUE!
5.7 | 85336 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA | M | 600 | 4.69 | 2814 | #VALUE!
5.8 | 85372 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | M2 | 507.44 | 1.97 | 999.6568 | #VALUE!
5.9 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M | M3 | 100 | 31.59 | 3159 | #VALUE!
5.10 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 100 | 18.35 | 1835 | #VALUE!
5.11 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 1000 | 1.15 | 1150 | #VALUE!
5.12 | 73800/001 | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA | M2 | 600 | 34.55 | 20730 | #VALUE!
5.13 | S00187 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 98/48/60 4 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 578.4 | 110 | 63624 | #VALUE!
5.14 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 1156.8 | 2.1 | 2429.28 | #VALUE!
5.15 | S08623 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 1156.8 | 8.39 | 9705.552 | #VALUE!
5.16 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1156.8 | 9.88 | 11429.184 | #VALUE!
5.17 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1100 | 2.54 | 2794 | #VALUE!
5.18 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 16.3458 | 4086.4625 | #VALUE!
5.19 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 16 | 215.59 | 3449.44 | #VALUE!
5.20 | S00763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 70 | 38.34 | 2683.8 | #VALUE!
5.21 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 70 | 16.67 | 1166.9 | #VALUE!
5.22 | 73861/003 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 210 | 16.67 | 3500.7 | #VALUE!
5.23 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 2 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 10 | 36.9999 | 369.9995 | #VALUE!
5.24 | COMPOSIÇÃO | TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRÃO BRASILEIRO, 20A, 250V, LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 84 | 36.7235 | 3084.7706 | #VALUE!
5.25 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 20 | 12.33 | 246.6 | #VALUE!
5.26 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 10 | 56.58 | 565.8 | #VALUE!
5.27 | I08954 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UND | 60 | 38.34 | 2300.4 | #VALUE!
5.28 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 60 | 16.67 | 1000.2 | #VALUE!
5.29 | COMPOSIÇÃO | TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE | UND | 8 | 36.2251 | 289.8005 | #VALUE!
5.30 | I06640 | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/2,5M | UND | 8 | 33,45 | #VALUE! | #VALUE!
5.31 | S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 170 | 6.34 | 1077.8 | #VALUE!
5.32 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 630 | 5.18 | 3263.4 | #VALUE!
5.33 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE | M | 630 | 1.93 | 1215.9 | #VALUE!
5.34 | I08581 | CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA | UND | 8 | 40,00 | #VALUE! | #VALUE!
5.35 | COTAÇÃO | FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1607.44 | 69.9 | 112360.056 | #VALUE!
5.36 | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 388.16 | 36.49 | 14163.9584 | #VALUE!
5.37 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 388,16 | 2.85 | #VALUE! | #VALUE!
5.38 | 87534 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 388,16 | 28.88 | #VALUE! | #VALUE!
5.39 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 388,16 | 2.1 | #VALUE! | #VALUE!
5.40 | S08623 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 388,16 | 8.39 | #VALUE! | #VALUE!
5.41 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 388,16 | 9.88 | #VALUE! | #VALUE!
5.42 | S02253 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 294 | 45.18 | 13282.92 | #VALUE!
5.43 | COMPOSIÇÃO | REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA | UND | 8 | 241.56 | 1932.4797 | #VALUE!
5.44 | COTAÇÃO | J1 - JANELA MAXIM-AR LINHA GOLD OU SIMILAR 2,40X0,50 H=2,20M | UND | 16 | 540 | 8640 | #VALUE!
5.45 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 19.2 | 161.48 | 3100.416 | #VALUE!
5.46 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 54 | 38.8 | 2095.2 | #VALUE!
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 240982.7417 | #VALUE!
6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | #VALUE!
6.1.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 90 | 7.05 | 634.5 | #VALUE!
6.1.2 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2263 | 16.3458 | 36990.6586 | #VALUE!
6.1.3 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 969 | 9.43 | 9137.67 | #VALUE!
6.1.4 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE | M | 969 | 1.93 | 1870.17 | #VALUE!
6.1.5 | S00763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 226 | 38.34 | 8664.84 | #VALUE!
6.1.6 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 226 | 16.67 | 3767.42 | #VALUE!
6.1.7 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 128 | 36.9999 | 4735.9936 | #VALUE!
6.1.8 | COMPOSIÇÃO | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 669 | 36.7235 | 24567.9947 | #VALUE!
6.1.9 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 256 | 215.59 | 55191.04 | #VALUE!
6.1.10 | S08013 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W | UND | 12 | 114.64 | 1375.68 | #VALUE!
6.1.11 | 73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 250 | 18.32 | 4580 | #VALUE!
6.1.12 | 73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 38 | 14.86 | 564.68 | #VALUE!
6.1.13 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7000 | 2.54 | 17780 | #VALUE!
6.1.14 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 3.53 | 5295 | #VALUE!
6.1.15 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 5.11 | 1533 | #VALUE!
6.1.16 | I08060 | QDC-16 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 10 | 2104.8 | 21048 | #VALUE!
6.2 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | #VALUE!
6.2.1 | COMPOSIÇÃO | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 163 | 36.2251 | 5904.6848 | #VALUE!
6.2.2 | I06640 | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/2,5M | UND | 163 | 34.45 | 5615.35 | #VALUE!
6.2.3 | S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | UND | 1850 | 6.34 | 11729 | #VALUE!
6.2.4 | S08493 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19 X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 3 | 1957.92 | 5873.76 | #VALUE!
6.2.5 | DREAMSHOP | PATH PANEL 24 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR | UND | 7 | 757.9 | 5305.3 | #VALUE!
6.2.6 | DREAMSHOP | VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 FURUKAWA OU SIMILAR | UND | 1 | 597.9 | 597.9 | #VALUE!
6.2.7 | S08690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | UND | 100 | 13.49 | 1349 | #VALUE!
6.2.8 | I08581 | CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA | UND | 163 | 40 | 6520 | #VALUE!
6.2.9 | I11943 | SENSOR DE PRESENÇA | UND | 5 | 70.22 | 351.1 | #VALUE!
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 97749.5344 | #VALUE!
7.1 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 26.4 | 176.93 | 4670.952 | #VALUE!
7.2 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 4.224 | 21.35 | 90.1824 | #VALUE!
7.3 | S02355 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ APARELHO AR CONDICIONADO 10000 A 18000 BTU/H | UND | 140 | 200.58 | 28081.2 | #VALUE!
7.4 | S04264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 78 | 81.8 | 6380.4 | #VALUE!
7.5 | S07289 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 270 | 120.84 | 32626.8 | #VALUE!
7.6 | S04470 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU | UND | 17 | 600 | 10200 | #VALUE!
7.7 | S04474 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 36000 BTU | UND | 11 | 700 | 7700 | #VALUE!
7.8 | S04475 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU | UND | 2 | 800 | 1600 | #VALUE!
7.9 | S04476 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 60000 BTU | UND | 2 | 800 | 1600 | #VALUE!
7.10 | S04140 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 29000 BTU | UND | 8 | 600 | 4800 | #VALUE!
8 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 15973.9804 | #VALUE!
8.1 | 85334 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 | 13.16 | 98.4368 | #VALUE!
8.2 | S08328 | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 120 | 3.76 | 451.2 | #VALUE!
8.3 | 85334 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 147 | 13.16 | 1934.52 | #VALUE!
8.4 | 7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | CHP | 40 | 84.73 | 3389.2 | #VALUE!
8.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 13.16 | 1052.8 | #VALUE!
8.6 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 20 | 31.59 | 631.8 | #VALUE!
8.7 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 28 | 18.35 | 513.8 | #VALUE!
8.8 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 560 | 1.15 | 644 | #VALUE!
8.9 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3593.18 | 2.02 | 7258.2236 | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL I: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | #VALUE! | #VALUE!
9 |  | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #VALUE!
9.1 | STRAR | AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER DUO ELETRÔNICO 10.000 BTU/H QUENTE/FRIO 220V | UND | 140 | 1299 | 181860 | #VALUE!
9.2 | MULTIAR.COM.BR | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 24.000 BTUS FRIO 220V MONOFÁSICO | UND | 17 | 7435 | 126395 | #VALUE!
9.3 | STRAR | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 35000 BTUS FRIO 220V | UND | 11 | 8999 | 98989 | #VALUE!
9.4 | STRAR | AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO MIDEA 48000 BTU/H FRIO 220V – TRIFÁSICO | UND | 2 | 6299 | 12598 | #VALUE!
9.5 | STRAR | AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS ELGIN ATUALLE FRIO 220V - TRIFÁSICO | UND | 2 | 6399 | 12798 | #VALUE!
9.6 | STRAR | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE FUJITSU INVERTER 29000 BTU/H QUENTE/FRIO 220V | UND | 8 | 10899 | 87192 | #VALUE!
9.7 | I04153 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 1100X1400X1300MM, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE EM CHAPA DE FERRO PINTADO, C/ 01 ENTRADA, VEL. 05M/MIN, PERCURSO 4,0M, DA RD MONT ELEVADORES OU SIMILAR | UND | 1 | 31750 | 31750 | #VALUE!
9.8 | I04713 | ELEVADOR COMERCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, DA THYSSENKRUPP ELEVADORES OU SIMILAR | UND | 1 | 70388.35 | 70388.35 | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 621970.35 | #VALUE! | 621970.35
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 99515.8693 | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL: | #VALUE! | #VALUE!

## RESUMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 19:48
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Construção da Primeira Etapa da Biblioteca Isaías Alves |  |  | AGOSTO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário de São Lázaro - Salvador - Bahia |  |  | 3593.18
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 14.06.2016 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 90386.1455 | #VALUE!
#VALUE!
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 418609.5374 | #VALUE!
|  |  | MÊS | 12 |  | 0 | #VALUE!
3 |  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 774292.1057 | #VALUE!
#VALUE!
4 |  | FACHADA |  |  |  | 238768.8529 | #VALUE!
#VALUE!
5 |  | PAVILHÃO DE AULAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 240982.7417 | #VALUE!
#VALUE!
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 97749.5344 | #VALUE!
8 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 15973.9804 | #VALUE!
[6 empty] | 0 | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL I: | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | #VALUE! | #VALUE!
9 |  | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 621970.35 | #VALUE!
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 99515.8693 | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL: | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | CUSTO POR METRO QUADRADO: | #VALUE! | #VALUE!

## ADM LOCAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.16
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.74
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.16
| 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.72
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 79.42
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.92
| 88237 | EPI | H | 0.74
| 88236 | FERRAMENTAS | H | 0.42
| INS 37370 | ALIMENTAÇÃO | H | 1.84
| INS 37371 | TRANSPORTE | H | 0.54 |  |  | encargos sociais sem desoneração
| INS 37372 | EXAMES | H | 0.3 |  |  |  | HORISTA | 119.49
| INS 37373 | SEGURO | H | 0.07 |  |  |  | MENSALISTA | 74.46
| FAPEX | VALE ALIMENTAÇÃO | H | 2.2616
[8 empty] | SALÁRIO MÍNIMO 2016: | 880
|  | FARDAMENTO | H
COTAÇÃO | NETSHOES | BOTA GONEW EVEREST | UND | 4 | 129.9 | 519.6
COTAÇÃO | COLOMBO.COM.BR | CALÇA JEANS MASCULINA | UND | 6 | 59.95 | 359.7
COTAÇÃO | COLOMBO.COM.BR | CAMISA POLO MASCULINA | UND | 12 | 49.95 | 599.4
0
[5 empty] | total anual: | 1478.7
[5 empty] | total mensal: | 123.225
[5 empty] | total por hora: | 0.56011
|  | VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 959.45 | SINTRACOM | vigia noturno: | 16.39
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0 | 0.74 | 0 |  | encargos (74,46%): | 714.4065 |  | pedreiro: | 14.85
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0 | 0.42 | 0 | [5 empty] | 10.3704 | %
INSUMO | COMPOSIÇÃO | VIGIA NOTURNO | H | 1 | 10.6518 | 10.6518
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.84 | 1.84 |  | total: | 1673.8565
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.54 | 0.54 |  | valor da hora (220h/mês) | 7.6084
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 0 | 0.56011 | 0 |  | adicional noturno 40%: | 3.0434
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.3 | 0.3
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | total: | 10.6518
[5 empty] | total: | 13.4018
[5 empty] | profissionais: | 2
[5 empty] | mensal: | 5896.7981
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA
INSUMO | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA | MÊS | 1 | 696.04 | 696.04
[5 empty] | total: | 696.04
[5 empty] | QTD: | 1
[5 empty] | total: | 696.04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
COMPOSICAO | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 17479.01 | 17479.01
COMPOSICAO | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 6735.99 | 6735.99
COMPOSICAO | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4076.29 | 4076.29
INSUMO | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA | MÊS | 1 | 696.04 | 696.04
COMPOSICAO | COMPOSIÇÃO | VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 5896.7981 | 5896.7981
[5 empty] | total: | 34884.1281

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão das Obras da Segunda Etapa do Campus Anísio Teixeira |  |  |  | AGOSTO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [20 empty] | 720
Campus Universitário de Vitória da Conquista - Bahia |  |  |  | 3593.18 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 12 | [16 empty] | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [29 empty] | l.d.i.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 90386.1455 | #VALUE! | 22597.8936 | 112984.0391 | 100% | 112984.0391 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | #VALUE! | #VALUE!
3 | PRÉDIO ADMINISTRATIVO | 774292.1057 | #VALUE! | 193584.6528 | 967876.7584 | 5% | 48393.8379 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 10% | 96787.6758 | 5% | 48393.8379 |  | 0 |  | 100% | 60 | #VALUE! | #VALUE!
4 | FACHADA | 238768.8529 | #VALUE! | 59695.7984 | 298464.6513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 29846.4651 | 20% | 59692.9303 | 20% | 59692.9303 | 20% | 59692.9303 | 20% | 59692.9303 | 10% | 29846.4651 |  | 100% | 90 | #VALUE! | #VALUE!
5 | PAVILHÃO DE AULAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 5% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 100% | 120 | #VALUE! | #VALUE!
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO | 240982.7417 | #VALUE! | 60249.3039 | 301232.0456 |  | 0 | 5% | 15061.6023 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 10% | 30123.2046 | 5% | 15061.6023 |  | 100% | 150 | #VALUE! | #VALUE!
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 97749.5344 | #VALUE! | 24438.8514 | 122188.3858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 12218.8386 | 30% | 36656.5157 | 30% | 36656.5157 | 30% | 36656.5157 |  | 100% | 180 | #VALUE! | #VALUE!
8 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 15973.9804 | #VALUE! | 3993.735 | 19967.7154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19967.7154 |  | 100% | 210 | #VALUE! | #VALUE!
9 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | 621970.35 | #VALUE! | 99515.8693 | 721486.2193 |  | 0 |  | 0 | 5% | 36074.311 | 5% | 36074.311 | 5% | 36074.311 | 10% | 72148.6219 | 10% | 72148.6219 | 10% | 72148.6219 | 10% | 72148.6219 | 10% | 72148.6219 | 15% | 108222.9329 | 20% | 144297.2439 |  | 100% | 240 | #VALUE! | #VALUE!
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 270 | #VALUE! | #VALUE!
[32 empty] | 300 | #VALUE! | #VALUE!
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  |  |  | 330 | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) |  |  | 360 | #VALUE! | #VALUE!
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 418609.5374 | #VALUE! | 104658.67 | 523268.2074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 418609.5374 | #VALUE! | 104658.67 | 523268.2074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL GERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE!
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão das Obras da Segunda Etapa do Campus Anísio Teixeira |  |  |  | AGOSTO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Vitória da Conquista - Bahia |  |  |  | 3593.18 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 12
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão das Obras da Segunda Etapa do Campus Anísio Teixeira |  |  |  | AGOSTO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Vitória da Conquista - Bahia |  |  |  | 3593.18 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 12

## COMPOSIÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.16
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.74
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.16
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.72
|  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 79.42
|  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.92
|  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.77
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.16
|  | 88237 | EPI | H | 0.74
|  | 88236 | FERRAMENTAS | H | 0.42
|  | INS 37370 | ALIMENTAÇÃO | H | 1.84
|  | INS 37371 | TRANSPORTE | H | 0.54
|  | INS 37372 | EXAMES | H | 0.3
|  | INS 37373 | SEGURO | H | 0.07
|  | FAPEX | VALE ALIMENTAÇÃO | H | 2.2616
FACHADA
4.4 |  | 92733 | RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EXTERNAS | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 18.78 | 0
| COMPOSICAO | 88309 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 18.78 | 0
| COMPOSICAO | S00042 | APICOAMENTO DE REBOCO H=10CM | M2 | 0.1 | 1.56 | 0.156
| COMPOSICAO | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M2 | 0.1 | 30.28 | 3.028
[6 empty] | total: | 3.184
PAVILHÃO DE AULAS
5.43 | ESQV | 91011 | REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.414 | 18.56 | 26.2438
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.707 | 13.16 | 9.3041
| INSUMO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND | 3 | 23.15 | 69.45
| COMPOSICAO | 91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UND | 1 | 135.77 | 135.77
| INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UND | 19.8 | 0.04 | 0.792
[6 empty] | total: | 241.56
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
6.1.2 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 13.16 | 2.9084
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 18.78 | 4.1504
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 2.32 | 2.32
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | LEROYMERLIN | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.017 | 6.4967 | 6.6071
[6 empty] | total: | 16.3458
6.1.8 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.16 | 5.3824
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 18.78 | 7.681
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 5.5 | 11
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 36.7235
6.1.7 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 18.78 | 7.681
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 16.77 | 6.8589
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE INTERRUPTOR 6A 1 TELCA | UND | 2 | 4.9 | 9.8
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 36.9999
6.2.1 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.16 | 5.3824
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 18.78 | 7.681
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | PLUG RJ 45 GIGALAN CAT 6 OU SIMILAR | UND | 2 | 4.2158 | 8.4316
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA RJ 45 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 6.97 | 6.97
[6 empty] | total: | 36.2251

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Conclusão das Obras da Segunda Etapa do Campus Anísio Teixeira |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | AGOSTO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Conclusão das Obras da Segunda Etapa do Campus Anísio Teixeira |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | AGOSTO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46