## SÃO GONÇALO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data: |  | Atualização
CONCLUSÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |  |  |  | ABRIL/2023 |  | 2026-07-29 18:54
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
VILA MERCÊS, S/N, BAIRRO GONÇALO DOS CAMPOS - FEIRA DE SANTANA |  |  |  | 1264.64
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | %
ITEM |  | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 13.04.2023/ORSE FEVEREIRO |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 17268.39 | 1.33%
1.1 | ORSE | 00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 6 | 361.36 | 2168.16 | 0.1669%
1.2 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 210.82 | 8432.8 | 0.6493%
1.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 21.47 | 1717.6 | 0.1322%
1.4 | ORSE | 09416 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UND | 1 | 1585.61 | 1585.61 | 0.1221%
1.5 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 100 | 3.17 | 317 | 0.02441%
1.6 | SINAPI | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.4 | 1060.05 | 424.02 | 0.03265%
1.7 | ORSE | 02509 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 40 | 9.78 | 391.2 | 0.03012%
1.8 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 800 | 2.79 | 2232 | 0.1719%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 157525.5549 | 12.13%
2.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 19536.37 | 78145.48 | 6.017%
2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6446.14 | 25784.56 | 1.985%
2.3 | COMPOSIÇÃO |  | VIGIA NOTURNO (DOIS FUNCIONÁRIOS) | MÊS | 4 | 9141.3187 | 36565.2749 | 2.815%
2.4 | DNIT |  | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 386.52 | 1546.08 | 0.119%
2.5 | SINAPI | 00020193 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2/MÊS | 200 | 6.66 | 1332 | 0.1026%
2.6 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO | M2 | 200 | 15.24 | 3048 | 0.2347%
2.7 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 1300 | 5200 | 0.4004%
2.8 | SINAPI | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO | MÊS | 4 | 1476.04 | 5904.16 | 0.4546%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 50198.905 | 3.865%
|  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 70 | 84.93 | 5945.1 | 0.4578%
3.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO COMPACTADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 70 | 37.19 | 2603.3 | 0.2004%
|  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0%
|  |  | PILARES/CONSOLES/MOURÕES (CENTRO DE MANEJO) |  |  |  | 0 | 0%
3.3 | SINAPI | 92760 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA 6.3MM | KG | 71 | 14.48 | 1028.08 | 0.07916%
3.4 | SINAPI | 92763 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA 12.5MM | KG | 163 | 10.17 | 1657.71 | 0.1276%
3.5 | SINAPI | 92759 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-60B, CORTE E DOBRA NA OBRA 5.0MM | KG | 66.12 | 15.36 | 1015.6032 | 0.0782%
3.6 | SINAPI | 00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2 | 534.65 | 1069.3 | 0.08233%
3.7 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 2 | 310.03 | 620.06 | 0.04774%
3.8 | ORSE | 11105 | MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | UND | 2 | 3.38 | 6.76 | 0.0005205%
3.9 | ORSE | 12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 2 | 14 | 28 | 0.002156%
3.10 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 30 | 89.21 | 2676.3 | 0.2061%
|  |  | LAJES ( RESERVATÓRIO) |  |  |  | 0 | 0%
3.11 | SINAPI | 92761 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA 8.0MM | KG | 82.16 | 13.57 | 1114.9112 | 0.08584%
3.12 | SINAPI | 00034494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2.24 | 552.48 | 1237.5552 | 0.09529%
3.13 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 2.24 | 310.03 | 694.4672 | 0.05347%
3.14 | ORSE | 11105 | MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | UND | 3 | 3.38 | 10.14 | 0.0007807%
3.15 | ORSE | S12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 3 | 14 | 42 | 0.003234%
3.16 | SINAPI | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 16 | 115.91 | 1854.56 | 0.1428%
3.17 | ORSE | 07631 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 16 | 22.58 | 361.28 | 0.02782%
|  |  | VIGAS |  |  |  | 0 | 0%
3.18 | SINAPI | 92456 | FÔRMA FEITA EM OBRA PARA PILARES/VIGAS, DE CHAPA COMPENSADA RESINADA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, 4 REAPROVEITAMENTOS, INCLUSO ESCORAMENTO | M2 | 25 | 138.64 | 3466 | 0.2669%
3.19 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM | KG | 57.26 | 12.11 | 693.4186 | 0.05339%
3.20 | SINAPI | 00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.5 | 534.65 | 801.975 | 0.06175%
3.21 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 1.5 | 310.03 | 465.045 | 0.03581%
3.22 | ORSE | 11105 | MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | UND | 2 | 3.38 | 6.76 | 0.0005205%
3.23 | ORSE | 12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 2 | 14 | 28 | 0.002156%
3.24 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM | KG | 20.74 | 15.36 | 318.5664 | 0.02453%
|  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0%
3.25 | ORSE | 10014 | CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=60CM | M | 108.04 | 92.37 | 9979.6548 | 0.7684%
3.26 | ORSE | 6457 | PLACA DE CONCRETO 0,60X1,10X0,10M | UND | 24 | 163.6866 | 3928.4784 | 0.3025%
3.27 | ORSE | 08343 | CAIXA DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1 VEZ E 1/2 OU EM CONCRETO, ( 50 X 50 X VARIAVEL) REVESTIDA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO | UND | 4 | 573.62 | 2294.48 | 0.1767%
3.28 | SINAPI | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND | 4 | 1085.95 | 4343.8 | 0.3345%
3.29 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 40 | 47.69 | 1907.6 | 0.1469%
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 100737.8969 | 7.756%
4.2 | ORSE | 04302 | ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA - APRISCO ELEVADO | M | 98.88 | 237.71 | 23504.7648 | 1.81%
4.3 | ORSE | 04302 | ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA - MANEJO | M | 33 | 237.71 | 7844.43 | 0.604%
4.4 | COMPOSIÇÃO |  | BAIAS - APRISCO ELEVADO | UND | 1 | 3274.888 | 3274.888 | 0.2522%
4.5 | COMPOSIÇÃO |  | CANZIL EM MADEIRA - APRISCO ELEVADO | UND | 1 | 7502.77 | 7502.77 | 0.5777%
4.6 | SINAPI | 03210 | CERCAS 1 A 5 - APRISCO ELEVADO | M | 94.1 | 547.88 | 51555.508 | 3.97%
4.7 | COMPOSIÇÃO |  | PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO 13X13 E RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS | M2 | 8.1 | 504.3125 | 4084.9313 | 0.3145%
4.8 | ORSE | S12476 | BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8.64 | 343.82 | 2970.6048 | 0.2287%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 112709.5079 | 8.678%
5.1 | SINAPI | 94447 | TELHA CERÂMICA TIPO CAPA CANAL | M2 | 118.03 | 41.3 | 4874.639 | 0.3753%
5.2 | ORSE | S03787 | PERFIL E/OU CHAPA DE AÇO, COM FURAÇÃO E PARAFUSOS, PARA EMENDAS DE PEÇAS DE MADEIRA | KG | 926.156 | 41.48 | 38416.9509 | 2.958%
5.3 | SINAPI | 92541 | ESTRUTURA EM MADEIRA COBERTURA MANEJO | M2 | 118.03 | 86.85 | 10250.9055 | 0.7893%
5.4 | SINAPI | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO | UND | 4 | 2483.9 | 9935.6 | 0.765%
5.5 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 118.03 | 25.01 | 2951.9303 | 0.2273%
5.6 | SINAPI | 96485 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM RÉGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE 8-10MM - APRISCO ELEVADO (SALA DE LEITE, ADMINISTRAÇÃO), CENTRO DE APOIO, APRISCO TÉRREO | M2 | 166.18 | 88.91 | 14775.0638 | 1.138%
5.7 | ORSE | 11616 | ESTRUTURA EM MADEIRA PISO - DECK ELEVADO E RAMPAS - APRISCO ELEVADO | M2 | 69.68 | 452.13 | 31504.4184 | 2.426%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 11376.7367 | 0.876%
6.1 | ORSE | 07320 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM | UND | 1 | 124.56 | 124.56 | 0.009591%
6.2 | SINAPI | 00012759 | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 90X40CM | M2 | 0.72 | 844.28 | 607.8816 | 0.0468%
6.3 | COMPOSIÇÃO |  | COD.: P1-MA - PORTA MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO PORTEIRA, DE GIRO, 70x120cm - 03 UNIDADES (CENTRO DE MANEJO) | M2 | 2.52 | 504.3125 | 1270.8675 | 0.09785%
6.4 | COMPOSIÇÃO |  | COD.: P2-MA - PORTA MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO PORTEIRA, DE GIRO, 98x120cm - 02 UNIDADES (CENTRO DE MANEJO) | M2 | 2.352 | 504.3125 | 1186.143 | 0.09133%
6.5 | COMPOSIÇÃO |  | COD.: P3-MA - PORTA MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO PORTEIRA, DE GIRO, 80x120cm - 02 UNIDADES (CENTRO DE MANEJO) | M2 | 1.92 | 504.3125 | 968.28 | 0.07455%
6.6 | COMPOSIÇÃO |  | COD.: P4-MA - PORTA MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO PORTEIRA, DE GIRO, 186x120cm - 04 UNIDADES (CENTRO DE MANEJO) | M2 | 8.928 | 504.3125 | 4502.502 | 0.3467%
6.7 | ORSE | 11201 | COD. P1-GR - 0,74x1,00m GRADIL EM AÇO GALVANIZADO COM TELA METÁLICA - 02 UNIDADES (CENTRO DE MANEJO) | M2 | 1.48 | 275.33 | 407.4884 | 0.03138%
6.8 | ORSE | 11201 | CÓD. P2-GR - 0,68 x 1,20m - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO COM TELA METÁLICA - APRISCO ELEVADO (SIMILAR AO AP TÉRREO) - 8 UNIDADES | M2 | 6.528 | 275.33 | 1797.3542 | 0.1384%
6.7 | ORSE | 01845 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO 3/16" INCLUSO FERRAGENS - APOIO | M2 | 1 | 511.66 | 511.66 | 0.0394%
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 4044.7 | 0.3114%
7.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 10 | 9.02 | 90.2 | 0.006945%
7.2 | SINAPI | 87536 | EMBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - BASE REVESTIMENTO CERÂMICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 10 | 40.35 | 403.5 | 0.03107%
7.3 | ORSE | 03318 | REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT | M2 | 100 | 35.51 | 3551 | 0.2734%
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 19991.8635 | 1.539%
8.1 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 87.87 | 86.05 | 7561.2135 | 0.5822%
8.1 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 161.34 | 47.5 | 7663.65 | 0.5901%
8.2 | SINAPI | 94273 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIM= 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO:AREIA), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 100 | 47.67 | 4767 | 0.367%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 99255.05 | 7.642%
|  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA-FRIA |  |  |  |  | 0%
9.1 | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 5.75 | 5.75 | 0.0004427%
9.2 | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA, 25MM X 3/4" | UND | 4 | 6.18 | 24.72 | 0.001903%
9.3 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR SOLDAVEL, CURTO BOLSA E ROSCA, 50MM X 1.1/2" | UND | 4 | 10.41 | 41.64 | 0.003206%
9.4 | SINAPI | 89572 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA, 40MM X 1 1/4" | UND | 2 | 8.69 | 17.38 | 0.001338%
9.5 | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO, BOLSA E ROSCA, 85MM X 3" | UND | 2 | 40.3 | 80.6 | 0.006206%
9.6 | ORSE | 01073 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 40 X 32MM | UND | 5 | 9 | 45 | 0.003465%
9.7 | ORSE | 01074 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 50 X 40MM | UND | 10 | 11.41 | 114.1 | 0.008785%
9.8 | ORSE | 01075 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 60 X 50MM | UND | 4 | 15.04 | 60.16 | 0.004632%
9.9 | ORSE | 01076 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 75 X 60MM | UND | 1 | 31.54 | 31.54 | 0.002428%
9.10 | ORSE | 01080 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, SOLDÁVEL, PVC,MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 32 X 20MM | UND | 3 | 12.29 | 36.87 | 0.002839%
9.11 | ORSE | 01081 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, SOLDÁVEL, PVC,MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 40 X 25MM | UND | 1 | 14.57 | 14.57 | 0.001122%
9.12 | ORSE | 01090 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, SOLDÁVEL, PVC,MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 85 X 60MM | UND | 2 | 39 | 78 | 0.006006%
9.13 | ORSE | 01071 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 25 X 20MM | UND | 1 | 4.82 | 4.82 | 0.0003711%
9.14 | ORSE | 01072 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 32 X 25MM | UND | 2 | 5.44 | 10.88 | 0.0008377%
9.15 | ORSE | 01103 | CRUZETA PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 50MM | UND | 4 | 53.78 | 215.12 | 0.01656%
9.16 | ORSE | 01127 | JOELHO 45° PVC, SOLDAVEL, MARROM, DIAM= 32MM | UND | 2 | 11.93 | 23.86 | 0.001837%
9.17 | ORSE | 09760 | JOELHO 45° PVC, SOLDAVEL, MARROM, 50MM | UND | 1 | 18.05 | 18.05 | 0.00139%
9.18 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20MMX1/2' | UND | 21 | 13.18 | 276.78 | 0.02131%
9.19 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS AZUL, PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MMX1/2' | UND | 9 | 13.18 | 118.62 | 0.009133%
9.20 | SINAPI | 89358 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 8.12 | 48.72 | 0.003751%
9.21 | SINAPI | 89408 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 10 | 8.8 | 88 | 0.006776%
9.22 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 32MM | UND | 9 | 13.26 | 119.34 | 0.009189%
9.23 | SINAPI | 89497 | JOELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 40MM | UND | 6 | 13.24 | 79.44 | 0.006117%
9.24 | SINAPI | 89501 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 | 14.36 | 57.44 | 0.004423%
9.25 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 60MM | UND | 2 | 41.13 | 82.26 | 0.006334%
9.26 | SINAPI | 89513 | JOELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 75MM | UND | 2 | 102.81 | 205.62 | 0.01583%
9.27 | SINAPI | 94684 | JOELHO 90° PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 80MM | UND | 2 | 141.75 | 283.5 | 0.02183%
9.28 | SINAPI | 89732 | JOELHO 90° COM ANEL DE BORRACHA - DIÂM= 50MM | UND | 1 | 16.19 | 16.19 | 0.001247%
9.29 | ORSE | 01302 | LUVA DE PVC ROSCÁVEL, DIÂM= 20MM X 1/2" | UND | 1 | 5.82 | 5.82 | 0.0004481%
9.30 | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIÂM= 1.1/4" | UND | 2 | 86.71 | 173.42 | 0.01335%
9.31 | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1 1/4" | UND | 1 | 86.71 | 86.71 | 0.006676%
9.32 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REFF: 1509 DECA, DIÂM= 1.1/2" | UND | 2 | 109.86 | 219.72 | 0.01692%
9.33 | ORSE | 04968 | TÊ PVC, SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, DIÂM= 25MM X 1/2" | UND | 4 | 19.65 | 78.6 | 0.006052%
9.34 | SINAPI | 89440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 | 12.16 | 48.64 | 0.003745%
9.35 | SINAPI | 89628 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 47.54 | 47.54 | 0.00366%
9.36 | SINAPI | 89623 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 40MM | UND | 1 | 19.39 | 19.39 | 0.001493%
9.37 | SINAPI | 89625 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 50MM | UND | 3 | 22.66 | 67.98 | 0.005234%
9.38 | SINAPI | 89631 | TÊ PVC, SOLDÁVEL, MARROM PARA ÁGUA, DIÂM= 85MM | UND | 3 | 104.7 | 314.1 | 0.02418%
9.39 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO 50MM X 25MM | UND | 1 | 20.05 | 20.05 | 0.001544%
9.40 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA BOIA DE 1/2" | UND | 2 | 33.5 | 67 | 0.005159%
9.41 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2 | 94.31 | 188.62 | 0.01452%
9.42 | SINAPI | 89401 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM , 750 KPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 11.04 | 220.8 | 0.017%
9.43 | SINAPI | 89402 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM , 750 KPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55 | 12.7 | 698.5 | 0.05378%
9.44 | SINAPI | 89449 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 230 | 18.44 | 4241.2 | 0.3266%
9.45 | SINAPI | 89450 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM, 750 KPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 | 29.52 | 2361.6 | 0.1818%
9.46 | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 95 | 66.16 | 6285.2 | 0.4839%
9.47 | ORSE | 01197 | UNIÃO PVC, SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 85MM | UND | 230 | 204.78 | 47099.4 | 3.626%
9.48 | ORSE | 01029 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 32MM | M | 80 | 19.45 | 1556 | 0.1198%
9.49 | ORSE | 01030 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 40MM | M | 60 | 41.45 | 2487 | 0.1915%
9.50 | ORSE | 01033 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, MARROM, PARA ÁGUA, DIAM= 75MM | M | 80 | 84.88 | 6790.4 | 0.5228%
9.51 | ORSE | 01193 | UNIÃO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 40MM | UND | 3 | 35.5 | 106.5 | 0.0082%
9.52 | ORSE | 01194 | UNIÃO PVC SOLDAVEL, MARROM PARA ÁGUA, 50MM | UND | 1 | 38.39 | 38.39 | 0.002956%
9.53 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 20 | 84.93 | 1698.6 | 0.1308%
9.54 | ORSE | 06316 | LASTRO DE AREIA | M3 | 10 | 137.72 | 1377.2 | 0.106%
9.55 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 10 | 51.49 | 514.9 | 0.03965%
|  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0%
9.64 | ORSE | 03404 | ANEL DE BORRACHA, DIAM= 50MM | UND | 20 | 3.99 | 79.8 | 0.006144%
9.65 | ORSE | 01212 | ANEL DE BORRACHA, DIAM= 100MM | UND | 14 | 5.51 | 77.14 | 0.005939%
9.66 | ORSE | 01697 | CAIXA SIFONADA COM SAIDA DE 50MM E PORTA GRELHA QUADRADA, REF: EG47, D= 100 X 100 X 40MM | UND | 3 | 39.18 | 117.54 | 0.00905%
9.67 | ORSE | 02794 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1 VEZ E 1/2 OU EM CONCRETO, ( 45 X 60 X VARIAVEL) REVESTIDA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA EM FERRO F°F° | UND | 4 | 253.79 | 1015.16 | 0.07816%
9.68 | ORSE | 08343 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1 VEZ E 1/2 OU EM CONCRETO, ( 70 X 80 X VARIAVEL) REVESTIDA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, FUNDO DE CONCRETO, TAMPA EM FERRO F°F° | UND | 1 | 573.62 | 573.62 | 0.04417%
9.69 | ORSE | 03232 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, 30X30X40 CM , PREENCHIDA COM BRITA, SEM FUNDO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA- 1:3 | UND | 2 | 289.21 | 578.42 | 0.04454%
9.70 | ORSE | 10319 | FOSSA SEPTICA, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO OU PAREDE DE CONCRETO REVESTIDO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO/AREIA, DIM= 2,10 X 1,45 X 1,45M | UND | 1 | 11585.53 | 11585.53 | 0.892%
9.71 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 | 10.59 | 21.18 | 0.001631%
9.72 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 3 | 16.19 | 48.57 | 0.00374%
9.73 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 28.36 | 28.36 | 0.002184%
9.74 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 | UND | 2 | 10.36 | 20.72 | 0.001595%
9.75 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2016 | UND | 8 | 15.46 | 123.68 | 0.009523%
9.76 | SINAPI | 89781 | JOELHO 90°, PVC, COM ANEL DE BORRACHA, DIAM= 40MM | UND | 2 | 33.8 | 67.6 | 0.005205%
9.77 | ORSE | 01562 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UND | 1 | 48.06 | 48.06 | 0.0037%
9.78 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 54.2 | 54.2 | 0.004173%
9.81 | SINAPI | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ O. AF_12/2014 | UND | 6 | 5.75 | 34.5 | 0.002656%
9.82 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO DE ALTURA REGULAVEL COM GRELHA QUADRADA, REF: EG 100 X 40MM | UND | 1 | 18.94 | 18.94 | 0.001458%
9.84 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 24.97 | 24.97 | 0.001923%
9.85 | ORSE | S01588 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UND | 1 | 49.43 | 49.43 | 0.003806%
9.86 | ORSE | S09387 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 30 | 52.54 | 1576.2 | 0.1214%
9.87 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 8 | 21.95 | 175.6 | 0.01352%
9.88 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 27.74 | 332.88 | 0.02563%
9.90 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 20 | 84.93 | 1698.6 | 0.1308%
9.91 | ORSE | S06313 | LASTRO DE AREIA | M3 | 10 | 137.72 | 1377.2 | 0.106%
9.92 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 10 | 51.49 | 514.9 | 0.03965%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 242950.6118 | 18.71%
|  |  | CABOS |  |  |  | 0 | 0%
10.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C. | M | 8983 | 4.09 | 36740.47 | 2.829%
10.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE MONOPOLAR FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C. | M | 1390 | 6.31 | 8770.9 | 0.6753%
10.3 | ORSE | 11413 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM², 450/750V. | M | 56 | 8.69 | 486.64 | 0.03747%
10.4 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 101 | 23.68 | 2391.68 | 0.1842%
10.5 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 100 | 35.18 | 3518 | 0.2709%
10.6 | ORSE | 03343 | FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X25+25MM2 | M | 250 | 19.5 | 4875 | 0.3754%
10.7 | ORSE | 03340 | FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X70+70MM2 | M | 500 | 52.8 | 26400 | 2.033%
|  |  | ELETROCALHAS E ELETRODUTOS |  |  |  | 0 | 0%
10.8 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO TIPO TOP TIGRE OU EQUIVALENTE DN 25MM (3/4") | M | 100 | 30.0514 | 3005.136 | 0.2314%
10.9 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO TIPO TOP TIGRE OU EQUIVALENTE DN 32MM (1") | M | 120 | 40.3676 | 4844.1072 | 0.373%
10.10 | SINAPI | 90460 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA GALVANIZADA #18 DE 76x38MM. COM CONEXÕES | M | 56 | 12.59 | 705.04 | 0.05429%
10.11 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | M | 25 | 18.66 | 466.5 | 0.03592%
10.12 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") | M | 39 | 26.37 | 1028.43 | 0.07919%
10.13 | ORSE | S03771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 55 | 17.27 | 949.85 | 0.07313%
10.14 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 58.5 | 84.93 | 4968.405 | 0.3825%
10.15 | ORSE | S06316 | LASTRO DE AREIA | M3 | 11.7 | 137.72 | 1611.324 | 0.1241%
10.16 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.8 | 51.49 | 2409.732 | 0.1855%
|  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 | 0%
10.17 | ORSE | S10077 | LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 | UND | 75 | 262.9 | 19717.5 | 1.518%
10.18 | SINAPI | 00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 150 | 13.42 | 2013 | 0.155%
10.19 | ORSE | S07263 | PROJETOR IP 65 C/ LÂMPADA DE DESCARGA REFLETORA PAR20, POT. 35W, TEMP.COR 3000K, IND. REP. COR 80%, FLUXO LUM. 2000 LUMENS, INCLUSO REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, REF. EPSILON 001027123 DA FAEBER OU SIMILAR | UND | 6 | 1539.27 | 9235.62 | 0.7111%
|  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 0 | 0%
10.20 | SINAPI | 91943 | CAIXA DE PVC 4X4" | UND | 6 | 21.05 | 126.3 | 0.009725%
10.21 | ORSE | S07872 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM | UND | 6 | 40.99 | 245.94 | 0.01894%
10.22 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 214 | 52.4942 | 11233.7674 | 0.865%
10.23 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18 | 63.2942 | 1139.2963 | 0.08772%
10.24 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V (THREE WAY) DE UMA TECLA INSTALADO EM CONDULETE. | UND | 8 | 43.4742 | 347.7939 | 0.02678%
10.25 | ORSE | S09422 | TOMADA INDUSTRIAL TETRAPOLAR TIPO STECK 16A/250V | UND | 21 | 55.57 | 1166.97 | 0.08985%
|  |  | QUADROS E PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0%
10.26 | ORSE | S08079 | QLF AE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR BEGE, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO - 800X600X200MM | UND | 1 | 6617.88 | 6617.88 | 0.5096%
10.27 | ORSE | S08079 | QLF CA - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR BEGE, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO - 800X600X200MM | UND | 2 | 6617.88 | 13235.76 | 1.019%
10.28 | ORSE | S08056 | QGBT - 2 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO - 1200X800X250MM | UND | 1 | 17332.14 | 17332.14 | 1.335%
10.29 | ORSE | S09034 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND | 4 | 543.95 | 2175.8 | 0.1675%
|  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
10.30 | ORSE | S04820 | IMPLANTAÇÃO DE ESTAI DE ÃNCORA | UND | 10 | 98.41 | 984.1 | 0.07577%
10.31 | ORSE | S07309 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 10 | 1757.64 | 17576.4 | 1.353%
10.32 | SINAPI | 101636 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4" | UND | 10 | 141.13 | 1411.3 | 0.1087%
10.33 | SINAPI | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 177.21 | 2126.52 | 0.1637%
10.34 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 90.73 | 907.3 | 0.06986%
10.35 | ORSE | S13065 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DEC A LED LINHA PLANETÁRIA, CÓDIGO ELPFP-60, POTÊNCIA 60W, 9000 LÚMENS, IRC > 70%, 5000K/4000K, ALUMÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MMR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE | UND | 8 | 2737.06 | 21896.48 | 1.686%
10.36 | ORSE | 09067 | Disjuntor Tripolar de Caixa Moldada 200A - 35kA | UND | 1 | 571.95 | 571.95 | 0.04404%
10.37 | ORSE | 09688 | Disjuntor Tripolar de Caixa Moldada 125A - 20kA | UND | 1 | 563.95 | 563.95 | 0.04342%
10.38 | ORSE | 9005 | Disjuntor Tripolar de Caixa Moldada 70A - 20kA | UND | 2 | 451.95 | 903.9 | 0.0696%
10.39 | ORSE | 09687 | Disjuntor Tripolar de Caixa Moldada 63A - 20kA | UND | 2 | 472.95 | 945.9 | 0.07283%
10.40 | ORSE | 11383 | Disjuntor Tripolar de Caixa Moldada 40A - 20kA | UND | 3 | 65.68 | 197.04 | 0.01517%
10.41 | SINAPI | 93654 | Disjuntor Termomagnético Monopolar DIN 16A - 5kA | UND | 1 | 11.68 | 11.68 | 0.0008993%
10.42 | ORSE | 09724 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM | UND | 1 | 6013.27 | 6013.27 | 0.463%
10.43 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC | UND | 4 | 52.61 | 210.44 | 0.0162%
10.44 | ORSE | 11202 | CHAVE CONTACTORA | UND | 4 | 153.97 | 615.88 | 0.04742%
10.45 | ORSE | S08894 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-40KA | UND | 4 | 63.88 | 255.52 | 0.01967%
11 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 12493.992 | 0.962%
11.1 | ORSE | S03745 | EXTINTOR ÁGUA GÁS PRESSURIZADO - AGP, CAPACIDADE 10L, COM MANOMETRO E SUPORTE, NOVOS, COM CARGA | UND | 9 | 215.17 | 1936.53 | 0.1491%
11.2 | ORSE | S01505 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - PQS, CAPACIDADE 4KG, COM MANOMETRO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, NOVOS, COM CARGA | UND | 11 | 191.99 | 2111.89 | 0.1626%
11.3 | ORSE | S11866 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA REF.: 6015 28, BLOCO AUTONOMO, COM LÂMPADA FLOURESC. DE 6W - DLX COM 3 HORAS DE DE AUTONOMIA, FAB.: PIAL LEGRAN COM ETIQUETA DE SAÍDA, REF.: 609.77,COR VERDE, LETRAS NA COR BRANCA. | UND | 4 | 216.52 | 866.08 | 0.06668%
11.4 | ORSE | S11867 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA REF.: 6015 28 , BLOCO AUTONOMO, COM LÂMPADA FLUORESC. DE 6W - DLX COM 3 HORAS DE AUTONOMIA, FAB.: PIAL LEGRAN | UND | 34 | 157.23 | 5345.82 | 0.4116%
11.5 | ORSE | S12888 | PLACA EM ACRILICO 30X30CM, FUNDO VERMELHO, REF.: PANTONE 485C, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCTE E TEXTO FONTE HELVÉTICA BOLD - INDICAÇÃO PARA EXTINTORES | UND | 22 | 16.3 | 358.6 | 0.02761%
11.6 | SINAPI | 102494 | PINTURA ACRÍLICA/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO PISO, DIMENSÕES 1,00X1,00M, NAS CORES VERMELHO, REF.: PANTONE 485C E AMARELO,REF.: PANTONE 108C | M2 | 10 | 60.8 | 608 | 0.04681%
11.7 | SINAPI | 102494 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO PISO, DIREÇÃO ROTA DE FUGA, COD. SDE 054 | M2 | 20.84 | 60.8 | 1267.072 | 0.09756%
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 14756.5074 | 1.136%
12.1 | ORSE | 12513 | KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 825.92 | 825.92 | 0.06359%
12.2 | COMPOSIÇÃO |  | BANCADA EM AÇO INOX- 304, DIMENSÕES 2,70 X 0,70 COM 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1 | 4707.3532 | 4707.3532 | 0.3624%
12.3 | ORSE | 03424 | CHUVEIRO EM AÇO ANTIVANDALISMO DECA C PRO 1964 OU SIMILAR - REV 02_10/2021 | UND | 1 | 314.9 | 314.9 | 0.02425%
12.4 | ORSE | 09173 | DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR | UND | 6 | 226.26 | 1357.56 | 0.1045%
12.5 | ORSE | 07348 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM. 50 X 80CM | UND | 2 | 197.9 | 395.8 | 0.03048%
12.6 | ORSE | 04375 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU SIMILAR CAPACIDADE 5 L | UND | 2 | 99.9 | 199.8 | 0.01538%
12.7 | ORSE | 12511 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UND | 4 | 84.21 | 336.84 | 0.02594%
12.8 | ORSE | 04287 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.01456%
12.9 | ORSE | 09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA E=2CM | M2 | 0.18 | 553.68 | 99.6624 | 0.007674%
12.10 | ORSE | 09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP= 2CM 15X15X21CM, TRIANGULAR DE CANTO, COM BORDAS | M2 | 0.22 | 224.41 | 49.3702 | 0.003801%
12.11 | SINAPI | 00012759 | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 90X40cm; PARA PORTA PNE | M2 | 0.72 | 844.28 | 607.8816 | 0.0468%
12.12 | ORSE | 07609 | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, DA JSN, REF: J7 OU SIMILAR | UND | 4 | 75.63 | 302.52 | 0.02329%
12.13 | SINAPI | 86881 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO E PIA REF: 1680 1.1/2", DECA | UND | 5 | 159.4 | 797 | 0.06137%
12.14 | ORSE | 3259 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR | UND | 3 | 224.41 | 673.23 | 0.05184%
12.15 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA DE PAREDE - TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA COM ACABAMENTO CROMADO E BICA MÓVEL COM AREJADOR. MODELO DE REFERÊNCIA OU SIMILAR: TORNEIRA DE MESA 1168 C34, FAB. DECA. | UND | 1 | 124.42 | 124.42 | 0.00958%
12.16 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA SERVIÇO (JARDIM/TANQUE) - EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO. MODELO DE REFERÊNCIA OU SIMILAR: TORNEIRA DE USO GERAL MAX 1153 C34 , FAB. DECA. | UND | 14 | 94.31 | 1320.34 | 0.1017%
12.17 | ORSE | 12209 | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR | UND | 1 | 1018.31 | 1018.31 | 0.07841%
12.18 | ORSE | 03707 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA SANITARIA, DECA | UND | 3 | 80.35 | 241.05 | 0.01856%
12.19 | SINAPI | 86879 | VALVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO. REF: 1603, DECA | UND | 5 | 9.84 | 49.2 | 0.003788%
12.20 | ORSE | 09703 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE | UND | 1 | 743.51 | 743.51 | 0.05725%
12.21 | ORSE | S10365 | VALVULA DE DESCARGA SILENT FLUX, REF. 3500, DA FABRIMAR OU SIMILAR | UND | 1 | 402.68 | 402.68 | 0.031%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  | 76761.1403 | 5.91%
13.1 | ORSE | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M2 | 2083.24 | 16.47 | 34310.9628 | 2.642%
13.2 | SINAPI | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | M2 | 1760.92 | 4.83 | 8505.2436 | 0.6549%
13.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1760.92 | 15.29 | 26924.4668 | 2.073%
13.4 | ORSE | 9151 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CORALGESSO OU SIMILAR | M2 | 42.73 | 7.48 | 319.6204 | 0.02461%
13.5 | ORSE | 02324 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR | M2 | 48 | 18.59 | 892.32 | 0.06871%
13.6 | ORSE | 02308 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1 | M2 | 48 | 18.14 | 870.72 | 0.06704%
13.7 | ORSE | 03733 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR- R1 | M2 | 220.35 | 17.31 | 3814.2585 | 0.2937%
13.8 | ORSE | 02306 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | M2 | 60.536 | 18.56 | 1123.5482 | 0.08651%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 104267.8194 | 8.028%
14.1 | COMPOSIÇÃO |  | MANEJO E SERINGA | UND | 1 | 7852.71 | 7852.71 | 0.6046%
14.2 | COMPOSIÇÃO |  | SALEIRO - APRISCO ELEVADO | UND | 8 | 559.38 | 4475.04 | 0.3446%
14.3 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 2,5/3 LITROS, SUPER HORSE OU SIMILAR | UND | 68 | 295.92 | 20122.56 | 1.549%
14.4 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO | UND | 5 | 188.365 | 941.825 | 0.07252%
14.5 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELA MECÂNICO INDIVIDUAL 10000 BTU/H | UND | 3 | 1811.085 | 5433.255 | 0.4183%
14.6 | SINAPI | 103251 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL 18000 BTU/H | UND | 1 | 2952.53 | 2952.53 | 0.2273%
14.7 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL 21000 BTU/H | UND | 1 | 4156.615 | 4156.615 | 0.32%
14.8 | COTAÇÃO |  | BALANÇA DIGITAL BL300DIG (CAPRINOS E OVINOS) 300KG - LABOREMUS OU SIMILAR | UND | 1 | 17381.69 | 17381.69 | 1.338%
14.10 | ORSE | 01845 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 | M2 | 1.21 | 511.66 | 619.1086 | 0.04767%
14.11 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 18.01 | 47.98 | 864.1198 | 0.06653%
14.12 | ORSE | 07785 | FILETE EM GRANITO CORUMBÁ, L=4 CM E ESP= 2 CM | M | 2 | 53.03 | 106.06 | 0.008166%
14.13 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M | M | 15.67 | 669.32 | 10488.2444 | 0.8076%
14.14 | ORSE | 07325 | AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA | M2 | 1264.64 | 0.9 | 1138.176 | 0.08764%
|  |  | RECUPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
14.14 | ORSE | 07224 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | UND | 1 | 36.56 | 36.56 | 0.002815%
14.15 | ORSE | 04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 9 | 60.08 | 540.72 | 0.04163%
14.16 | ORSE | 04850 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS | M2 | 49.3 | 34.74 | 1712.682 | 0.1319%
14.17 | ORSE | 00035 | REMOÇÃO DE PISO | M2 | 9 | 4.89 | 44.01 | 0.003389%
14.18 | SINAPI | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 9 | 280.32 | 2522.88 | 0.1943%
14.19 | ORSE | 07725 | REMOÇÃO DE PINTURA | M2 | 98.6 | 6.53 | 643.858 | 0.04957%
14.20 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. | M2 | 98.6 | 2.96 | 291.856 | 0.02247%
14.21 | ORSE | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M2 | 98.6 | 16.47 | 1623.942 | 0.125%
14.22 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 98.6 | 15.29 | 1507.594 | 0.1161%
14.23 | SINAPI | 00005085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UND | 1 | 29.62 | 29.62 | 0.002281%
14.24 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR | M | 5 | 61.11 | 305.55 | 0.02353%
14.25 | ORSE | 08970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M2 | 3 | 89.05 | 267.15 | 0.02057%
14.26 | ORSE | 02306 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - GRADIL E PORTA | M2 | 18.36 | 18.56 | 340.7616 | 0.02624%
14.27 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 85.02 | 255.06 | 0.01964%
14.28 | ORSE | 01505 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 191.99 | 191.99 | 0.01478%
14.29 | ORSE | 12138 | PLACA DE INDICATIVA DE EXTINTOR EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | UND | 1 | 22.31 | 22.31 | 0.001718%
14.30 | ORSE | 09477 | BARRAMENTO TRIFÁSICO | M | 10 | 138.43 | 1384.3 | 0.1066%
14.31 | ORSE | 04943 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS | M2 | 8 | 8.52 | 68.16 | 0.005248%
14.32 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL | M2 | 8 | 7.64 | 61.12 | 0.004706%
14.33 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS | M2 | 21 | 24.17 | 507.57 | 0.03908%
14.34 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21 | 25.01 | 525.21
14.35 | ORSE | 10013 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, DIM: 4,10X1,06M, ESP=8 MM, ETERMAX, MAXIPLAC OU SIMILAR | M2 | 21 | 114.25 | 2399.25 | 0.1847%
14.36 | ORSE | 12845 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO - DIMENSÕES 470X340MM | UND | 1 | 36.63 | 36.63 | 0.00282%
14.37 | ORSE | 06457 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M | M3 | 0.07 | 2480.1 | 173.607 | 0.01337%
|  |  | ABRIGO DO GABINETE (L=1,20M, H=2,00M, P=0,80M) |  |  |  | 0 | 0%
14.38 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | 3.2 | 141.69 | 453.408 | 0.03491%
14.39 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 6.4 | 46.08 | 294.912 | 0.02271%
14.40 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. | M2 | 6.4 | 2.96 | 18.944 | 0.001459%
14.41 | ORSE | 08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M2 | 6.4 | 16.47 | 105.408 | 0.008116%
14.42 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 6.4 | 14.97 | 95.808 | 0.007377%
14.43 | ORSE | 06457 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO - LAJE | M3 | 0.096 | 2480.1 | 238.0896 | 0.01833%
14.44 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA 3CM | M2 | 20 | 19.94 | 398.8
14.45 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 08 CM, ARMADO | M2 | 20 | 95.54 | 1910.8 | 0.1471%
14.46 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - PASSEIO EXISTENTE | M3 | 0.64 | 280.67 | 179.6288 | 0.01383%
|  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
14.47 | ORSE | 06457 | COCHO PARA ALIMENTAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - APRISCO ELEVADO | UND | 8 | 423.6011 | 3388.8086 | 0.2609%
14.48 | CPOS | 23.08.040 | ARMÁRIO SOB BANCADA (1,70X0,80) - APRISCO ELEVADO (SDALA DE LEITE) 2 UNIDADES | M2 | 2.72 | 1896.65 | 5158.888 | 0.3972%
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 14673.21 | 1.13%
15.1 | ORSE | 00031 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 14.66 | 87.96 | 0.006773%
15.2 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 210.82 | 8432.8 | 0.6493%
15.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 21.47 | 1717.6 | 0.1322%
15.4 | SINAPI | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.2 | 1060.05 | 212.01 | 0.01632%
15.5 | ORSE | 02510 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 20 | 13.07 | 261.4 | 0.02013%
15.6 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 400 | 2.79 | 1116 | 0.08593%
15.7 | ORSE | S02450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1264.64 | 2.25 | 2845.44 | 0.2191%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 1039011.8857 | 80% | 1039011.8857
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 259752.9714 | 20%
[6 empty] | TOTAL: | 1298764.8571 | 100%
[9 empty] | 1026.9839 | /M2
Observações: |  |  |  |  | Salvador, 28 de Abril de 2023
Referência do SINAPI : 13/04/2023
Referência do ORSE: FEVEREIRO |  |  |  |  | Eng. Civil Inácio Alves dos Santos
Coordenação de Orçamento e Planejamento
SUMAI / UFBA

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
CONCLUSÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |  |  |  | ABRIL/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 1264.64 |  | 2026-07-29 18:54
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.4 | H
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.96 | H
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.2 | H
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.9 | H
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.6 | H
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.47 | H
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 38.93 | H
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29.85 | H
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.45 | H
|  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.04 | H
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.38 | H
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.2.5 |  |  | VIGIA NOTURNO | MÊS | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIGIA NOTURNO) - HORISTA | H | 220 | 0.1 | 22
| SINAPI | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 806.41 | 806.41
| SINAPI | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 157.36 | 157.36
| SINAPI | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 215.56 | 215.56
| SINAPI | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 12.89 | 12.89
| SINAPI | CONVENÇÃO | VIGIA | MÊS | 1 | 1400.22 | 1400.22
| SINAPI | CONVENÇÃO | ADICIONAL NOTURNO (40%) | MÊS | 1 | 560.088 | 560.088
| SINAPI | SINAPI | ENCARGOS (71,22%) | MÊS | 1 | 1396.1314 | 1396.1314
[6 empty] | total: | 4570.6594
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
4.4 | FUES |  | BAIAS - APRISCO ELEVADO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 32.38 | 82.85 | 2682.683
| SINAPI | 7700 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E= *2,65* MM, PESSO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | 9.5 | 29.23 | 277.685
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.04 | 132.24
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 30.38 | 182.28
[6 empty] | total: | 3274.888
#REF! | FUES |  | CANZIL METÁLICO - APRISCO TÉRREO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 7700 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E= *2,65* MM, PESSO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | 1.05 | 29.23 | 30.6915
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.04 | 6.612
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.38 | 9.114
[6 empty] | total: | 46.4175
4.5 | FUES |  | CANZIL EM MADEIRA - APRISCO ELEVADO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| ORSE | 12526 | MADEIRA DE LEI | M3 | 1.03 | 3570 | 3677.1
| SINAPI | 4346 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA | UN | 224 | 11.71 | 2623.04
| SINAPI | 20247 | PREGO TIPO ARDOX, 15MM X 15MM | KG | 1 | 22.53 | 22.53
| ORSE | 9783 | BARRA ROSCADA | M | 45 | 7.7 | 346.5
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21.9 | 350.4
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 30.2 | 483.2
[6 empty] | total: | 7502.77
4.7 | FUES |  | PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO 13X13 E RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| ORSE | 2746 | FAIXA DE MADEIRA DE LEI | M | 5 | 32.49 | 162.45
| ORSE | 1690 | PARAFUSO DE METAL | UN | 4 | 4.75 | 19
| ORSE | 1557 | MADEIRA PIQUI | M | 3.75 | 48.75 | 182.8125
| ORSE | 13447 | DOBRADIÇA PARA PORTEIRA NUMERO 3 270MM ( FP-LD N.03 ) | UND | 1 | 35.85 | 35.85
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.9 | 43.8
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.2 | 60.4
[6 empty] | total: | 504.3125
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 22.4 | 4.9504
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 30.96 | 6.8422
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 3.64 | 3.64
| SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| SINAPI | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.02 | 13.94 | 14.2188
[6 empty] | total: | 30.0514
10.26 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 22.4 | 4.9504
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 30.96 | 6.8422
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | UND | 1 | 7.52 | 7.52
| SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| SINAPI | 39255 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | M | 1.02 | 20.25 | 20.655
[6 empty] | total: | 40.3676
10.33 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22.4 | 9.1616
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 30.96 | 12.6626
| SINAPI | 12016 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.71 | 9.71
| SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UND | 2 | 13.56 | 27.12
| SINAPI | 39346 | TAMPA CONDULETE EM PVC | UND | 1 | 2.92 | 2.92
[6 empty] | total: | 63.2942
10.32 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22.4 | 9.1616
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 30.96 | 12.6626
| SINAPI | 12016 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.71 | 9.71
| SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| SINAPI | 38102 | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 8.16 | 16.32
| SINAPI | 39352 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.92 | 2.92
[6 empty] | total: | 52.4942
10.34 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22.4 | 9.1616
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 30.96 | 12.6626
| SINAPI | 12016 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.71 | 9.71
| SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| SINAPI | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UND | 1 | 7.3 | 7.3
| SINAPI | 39352 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.92 | 2.92
[6 empty] | total: | 43.4742
LOUÇAS E METAIS
12.2 | INHI | 08144/ORSE | BANCADA EM AÇO INOX- 304, DIMENSÕES 2,70 X 0,70 COM 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | 1 | 187.61 | 187.61
| SINAPI | 11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA | M | 2.7 | 1180.98 | 3188.646
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.85 | 59.7
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.88 | 30.6 | 88.128
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.88 | 21.47 | 61.8336
| SINAPI | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | 1 | 50.98 | 50.98
| SINAPI | 6755 | CUBA AÇO INOX | UND | 1 | 1025.44 | 1025.44
| SINAPI | 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 0.0426 | 546.14 | 23.2656
| SINAPI | 43060 | ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM | KG | 3 | 7.25 | 21.75
[6 empty] | total: | 4707.3532
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | FUES |  | MANEJO E SERINGA | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| ORSE | 1558 | MADEIRA DE LEI | M3 | 0.8 | 3570 | 2856
| SINAPI | 4346 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA | UN | 318 | 11.71 | 3723.78
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 21.9 | 525.6
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 30.2 | 724.8
| SINAPI | 20247 | PREGO TIPO ARDOX, 15MM X 15MM | kg | 1 | 22.53 | 22.53
[6 empty] | total: | 7852.71
#REF! | FUES |  | COCHO DE ALIMENTAÇÃO EM MADEIRA DE LEI - APRISCOS | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| ORSE | 1558 | MADEIRA DE LEI | M3 | 0.05 | 3570 | 178.5
| SINAPI | 4346 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA | UN | 25 | 11.71 | 292.75
| SINAPI | 20247 | PREGO TIPO ARDOX, 15MM X 15MM | KG | 1 | 22.53 | 22.53
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.9 | 131.4
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 30.2 | 181.2
| ORSE | 9783 | BARRA ROSCADA | M | 18 | 7.7 | 138.6
[6 empty] | total: | 944.98
#REF! | FUES |  | COCHO DE ALIMENTAÇÃO EM MADEIRA DE LEI - CONFINAMENTOS | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| ORSE | 1558 | MADEIRA DE LEI | M3 | 0.03 | 3570 | 107.1
| SINAPI | 4346 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA | UN | 25 | 11.71 | 292.75
| SINAPI | 20247 | PREGO TIPO ARDOX, 15MM X 15MM | KG | 1 | 22.53 | 22.53
| ORSE | 9783 | BARRA ROSCADA | M | 18 | 7.7 | 138.6
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.9 | 131.4
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 30.2 | 181.2
[6 empty] | total: | 873.58
14.2 | FUES |  | SALEIRO - APRISCO ELEVADO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| ORSE | 1558 | MADEIRA DE LEI | M3 | 0.01 | 3570 | 35.7
| SINAPI | 4346 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA | UN | 25 | 11.71 | 292.75
| SINAPI | 20247 | PREGO TIPO ARDOX, 15MM X 15MM | KG | 1 | 22.53 | 22.53
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.9 | 87.6
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 30.2 | 120.8
[6 empty] | total: | 559.38
14.3 | FUES |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 2,5/3 LITROS, SUPER HORSE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | BEBEDOURO AUTOMATICO ALUMÍNIO 230MMX270MMX80MM, 3 LITROS | UN | 1 | 270.27 | 270.27
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | H | 0.5 | 21.45 | 10.725
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.85 | 14.925
[6 empty] | total: | 295.92
14.4 | INHI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ APARELHO AR CONDICIONADO 1000 A 18000 BTU/H | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| ORSE | S00471 | CAIXA PRÉ-MOLDADA CONCRETO P/ APARELHO AR COND. 1000 A 18000 BTU | UND | 1 | 162.33 | 162.33
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.47 | 10.735
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.6 | 15.3
[6 empty] | total: | 188.365
14.5 | INHI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELA MECÂNICO INDIVIDUAL 10000 BTU/H | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | FERREIRA COSTA | AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 10000 BTUS OU SIMILAR | UND | 1 | 1785.05 | 1785.05
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.47 | 10.735
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.6 | 15.3
[6 empty] | total: | 1811.085
14.6 | INHI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL 18000 BTU/H | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SBC | 70090 | AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU CONSUL OU SIMILAR | UND | 1 | 2545.06 | 2545.06
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.47 | 10.735
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.6 | 15.3
[6 empty] | total: | 2571.095
14.7 | INHI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL 21000 BTU/H | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SBC | 70094 | AR CONDICIONADO DE JANELA 21.000 BTU | UND | 1 | 4130.58 | 4130.58
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.47 | 10.735
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.6 | 15.3
[6 empty] | total: | 4156.615

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
CONCLUSÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |  |  |  | ABRIL/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): | [8 empty] | 720
VILA MERCÊS, S/N, BAIRRO GONÇALO DOS CAMPOS - FEIRA DE SANTANA |  |  |  | 1264.64 |  | 1298764.8571 |  |  | 1026.9839 |  |  |  |  | l.d.i.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  |  | l.d.i.: | 16%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 17268.39 | 1.662% | 4317.0975 | 21585.4875 | 80% | 17268.39 | 20% | 4317.0975 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 30 | 284321.3839 | 21.89%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50198.905 | 4.831% | 12549.7262 | 62748.6312 | 30% | 18824.5894 | 70% | 43924.0419 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 60 | 330198.8074 | 47.32%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 100737.8969 | 9.696% | 25184.4742 | 125922.3711 | 50% | 62961.1855 | 50% | 62961.1855 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 90 | 352860.6812 | 74.48%
5 | COBERTURA | 112709.5079 | 10.85% | 28177.377 | 140886.8849 | 25% | 35221.7212 | 25% | 35221.7212 | 25% | 35221.7212 | 25% | 35221.7212 |  |  | 100% | 120 | 331383.9847 | 100%
6 | ESQUADRIAS | 11376.7367 | 1.095% | 2844.1842 | 14220.9209 |  | 0 | 100% | 14220.9209 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
7 | REVESTIMENTO | 4044.7 | 0.3893% | 1011.175 | 5055.875 |  | 0 | 100% | 5055.875 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
8 | PAVIMENTAÇÃO | 19991.8635 | 1.924% | 4997.9659 | 24989.8294 |  | 0 | 30% | 7496.9488 | 40% | 9995.9317 | 30% | 7496.9488 |  |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 99255.05 | 9.553% | 24813.7625 | 124068.8125 | 25% | 31017.2031 | 25% | 31017.2031 | 25% | 31017.2031 | 25% | 31017.2031 |  |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 242950.6118 | 23.38% | 60737.653 | 303688.2647 | 25% | 75922.0662 | 25% | 75922.0662 | 25% | 75922.0662 | 25% | 75922.0662 |  |  | 100%
11 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 12493.992 | 1.202% | 3123.498 | 15617.49 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15617.49 |  | 0 |  |  | 100%
12 | LOUÇAS E METAIS | 14756.5074 | 1.42% | 3689.1268 | 18445.6342 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18445.6342 |  | 0 |  |  | 100%
13 | PINTURA | 76761.1403 | 7.388% | 19190.2851 | 95951.4253 |  | 0 |  | 0 | 50% | 47975.7127 | 50% | 47975.7127 |  |  | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 104267.8194 | 10.04% | 26066.9549 | 130334.7743 |  | 0 |  | 0 | 50% | 65167.3872 | 50% | 65167.3872 |  |  | 100%
15 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 14673.21 | 1.412% | 3668.3025 | 18341.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18341.5125 |  |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 881486.3308 | 84.84% | 220371.5827 | 1101857.9135 | 21.89% | 241215.1554 | 25.42% | 280137.0602 | 27.17% | 299363.1463 | 25.52% | 281142.5516 |  |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 157525.5549 | 15.16% | 39381.3887 | 196906.9436 | 21.89% | 43106.2285 | 25.42% | 50061.7472 | 27.17% | 53497.5349 | 25.52% | 50241.433 |  |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 157525.5549 | 15.16% | 39381.3887 | 196906.9436 | 21.89% | 43106.2285 | 4.543% | 50061.7472 | 4.855% | 53497.5349 | 4.56% | 50241.433 |  |  | 35.85%
0%
| TOTAL GERAL | 1039011.8857 | 100% | 259752.9714 | 1298764.8571 | 21.89% | 284321.3839 | 25.42% | 330198.8074 | 27.17% | 352860.6812 | 25.52% | 331383.9847 |  |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 21.89% | 284321.3839 | 47.32% | 614520.1913 | 74.48% | 967380.8725 | 100% | 1298764.8571 |  |  | 0%
0%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
CONCLUSÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |  |  |  | ABRIL/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
VILA MERCÊS, S/N, BAIRRO GONÇALO DOS CAMPOS - FEIRA DE SANTANA |  |  |  | 1264.64 |  | 1298764.8571 |  |  | 1026.9839
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
CONCLUSÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |  |  |  | ABRIL/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
VILA MERCÊS, S/N, BAIRRO GONÇALO DOS CAMPOS - FEIRA DE SANTANA |  |  |  | 1264.64 |  | 1298764.8571 |  |  | 1026.9839

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
CONCLUSÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |  |  | ABRIL/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
VILA MERCÊS, S/N, BAIRRO GONÇALO DOS CAMPOS - FEIRA DE SANTANA |  |  | 1264.64 |  | 2026-07-29 18:54
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 4.07 | 0 | 4.07 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66 | 0.87 | 0.66
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.77
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.04 | 0 | 2.04 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.83% | 7.92 | 10.83 | 7.92
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 36.9783 | 17.63 | 47.7 | 17.84
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.44 | 2.61 | 3.44 | 2.61
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.33 | 2.53 | 3.33 | 2.53
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.93 | 2.96 | 17.37 | 6.49
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 8.39 | 3.31 | 17.85 | 6.86
| TOTAL (A+B+C+D) | 74.9683 | 47.46 | 115.15 | 71.22

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
#REF! |  |  | ABRIL/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | #VALUE! |  |  | 2026-07-29 18:54
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
CONCLUSÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-29 18:54
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul