## SERVIÇOS
LOGOMARCA DA LICITANTE
Obra: |  |  | Data: |  | Atualização
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  |  |  | 2026-07-29 18:28
Endereço: |  |  | Área (m²):
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  | 96.62
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 23.02.2020 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 | 7.48 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 200.529 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) | MÊS | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | DNIT/DEZ 2019 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | 00020193 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2/MÊS | 300 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | S09731 | ALUGUEL DE GUINCHO VELOX ( FOGUETINHO ) | MÊS | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.8 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.9 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | S00050 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE | M3 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | 97624 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | M3 | 13.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | COMPOSIÇÃO | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 110 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS ATÉ 40 CM | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=3CM | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
3.8 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 24.66 |  | 0 | #DIV/0!
3.9 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 11.35 |  | 0 | #DIV/0!
3.10 | S00080 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | M2 | 24.66 |  | 0 | #DIV/0!
3.11 | 00011145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 51.65 |  | 0 | #DIV/0!
3.12 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 51.65 |  | 0 | #DIV/0!
3.13 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 51.65 |  | 0 | #DIV/0!
3.14 | 92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM | KG | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.15 | 92916 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM | KG | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.16 | 92917 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 24 |  | 0 | #DIV/0!
3.17 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM | KG | 178 |  | 0 | #DIV/0!
3.18 | 92921 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM | KG | 802 |  | 0 | #DIV/0!
3.19 | 92922 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM | KG | 149 |  | 0 | #DIV/0!
3.20 | 92923 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM | KG | 61 |  | 0 | #DIV/0!
3.21 | 92924 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM | KG | 64 |  | 0 | #DIV/0!
3.23 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.24 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 100 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | PILARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.25 | 92414 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | 122.52 |  | 0 | #DIV/0!
3.26 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 10.08 |  | 0 | #DIV/0!
3.27 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 10.08 |  | 0 | #DIV/0!
3.28 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 288 |  | 0 | #DIV/0!
3.29 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.30 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 770 |  | 0 | #DIV/0!
3.31 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225 |  | 0 | #DIV/0!
3.32 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 129 |  | 0 | #DIV/0!
|  | LAJES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.33 | 92507 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | 15 |  | 0 | #DIV/0!
3.34 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 3.53 |  | 0 | #DIV/0!
3.35 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 3.53 |  | 0 | #DIV/0!
3.36 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 218 |  | 0 | #DIV/0!
3.37 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM | KG | 226 |  | 0 | #DIV/0!
|  | VIGAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.38 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 91.19 |  | 0 | #DIV/0!
3.39 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 11.05 |  | 0 | #DIV/0!
3.40 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 11.05 |  | 0 | #DIV/0!
3.41 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM | KG | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.42 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM | KG | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.43 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM | KG | 57 |  | 0 | #DIV/0!
3.44 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM | KG | 134 |  | 0 | #DIV/0!
3.45 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM | KG | 81 |  | 0 | #DIV/0!
3.46 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20MM | KG | 61 |  | 0 | #DIV/0!
3.47 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM | KG | 136 |  | 0 | #DIV/0!
|  | VIGAS DE AÇO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.48 | S03504 | PERFIL METÁLICO CONFORME PROJETO | KG | 64.6138 |  | 0 | #DIV/0!
|  | FECHAMENTO DE VÃOS EXISTENTES (CINCO PAVIMENTOS) |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.49 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 9.078 |  | 0 | #DIV/0!
3.50 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE | M3 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.51 | 87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 21 |  | 0 | #DIV/0!
3.52 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL | M3 | 2.1 |  | 0 | #DIV/0!
3.53 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 42 |  | 0 | #DIV/0!
3.54 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M2 | 42 |  | 0 | #DIV/0!
3.55 | COMPOSIÇÃO | LAJE TRELIÇADA CONFORME PROJETO | M2 | 37.62 |  | 0 | #DIV/0!
3.56 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 0.384 |  | 0 | #DIV/0!
3.57 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (H=0,80M L=0,50M C=0,80M) | M3 | 0.32 |  | 0 | #DIV/0!
3.58 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | S04942 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 9.6 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 22.6 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO | M2 | 69.07 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | S01934 | MOLDURA DO ELEVADOR - REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 8.9 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | S03925 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 152.81 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1 | S07725 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 115.966 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 115.966 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (RECUPERAÇÃO DE 20%) | M2 | 115.966 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 115.966 |  | 0 | #DIV/0!
|  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.5 | S07725 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 627.2 |  | 0 | #DIV/0!
6.6 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 627.2 |  | 0 | #DIV/0!
6.7 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (RECUPERAÇÃO DE 20%) | M2 | 627.2 |  | 0 | #DIV/0!
6.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 627.2 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 81.62 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | S04639 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA, L = 22 CM, E = 2 CM | M | 9 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 81.62 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | S02253 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 77.15 |  | 0 | #DIV/0!
7.5 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DISCREET POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM, AMARELO | M | 1.75 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  | FORRO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. | M2 | 80.09 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | M2 | 14.26 |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMÃOS | M2 | 14.26 |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | CAIXA DE PASSAGEM (DEMOLIÇÕES E DIVERSOS) |  |  |  |  | #DIV/0!
10.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
10.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
|  | REENCAMINHAMENTO DE CABOS EXISTENTES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | #DIV/0!
10.4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 0 | #DIV/0!
10.5 | S11237 | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.00 M | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.6 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 129 |  | 0 | #DIV/0!
10.7 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33 |  | 0 | #DIV/0!
10.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL 15,00X0,40X0,80M3 | M3 | 4.8 |  | 0 | #DIV/0!
10.9 | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO | M3 | 0.3 |  | 0 | #DIV/0!
10.10 | S00126 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 1.2 |  | 0 | #DIV/0!
10.11 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
10.12 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 3.3 |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOMADAS E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | #DIV/0!
10.13 | COMPOSIÇÃO | TOMADA 2P+T LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 15 |  | 0 | #DIV/0!
10.14 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.15 | S12021 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
10.16 | S08684 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UND | 15 |  | 0 | #DIV/0!
10.17 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 45 |  | 0 | #DIV/0!
10.18 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 510 |  | 0 | #DIV/0!
10.19 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | M | 230 |  | 0 | #DIV/0!
|  | INSTALAÇÃO DO ELEVADOR |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.20 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
10.21 | 91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
10.22 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 125 |  | 0 | #DIV/0!
10.23 | S08050 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.24 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
10.25 | S01306 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/2 | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
10.26 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.27 | COMPOSIÇÃO | REMANEJAMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA INCLUSIVE CABOS ÓPTICOS E DE TELEFONE, MINI DIO, EXTENSÕES E CORDÕES ÓPTICOS | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.28 | S08684 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.29 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | PORTAS |  |  |  |  | #DIV/0!
11.1 | S09982 | P01 -PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
11.2 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.5 |  | 0 | #DIV/0!
|  | JANELAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.3 | S12333 | J1 - JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MAXIM-AR LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR, 0,80X0,80 M2, H=1,40M | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
11.4 | S12333 | J2 - JANELA EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MAXIM-AR LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR, 2,40X0,80 M2, H=1,70M | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
11.5 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 16 |  | 0 | #DIV/0!
11.6 | 91341 | J3 - JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,60X1,80 M2, H=0,30M | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
11.7 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS | M | 26.5 |  | 0 | #DIV/0!
11.8 | S08228 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA DE 17CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, CONFORME PROJETO | M | 23.3 |  | 0 | #DIV/0!
|  | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.9 | S01885 | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO,TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | M2 | 65.436 |  | 0 | #DIV/0!
11.10 | S11088 | PERFIL U EM ALUMÍNIO | M | 105 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
12.2 | 85179 | PLANTIO DE GRAMA | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
12.3 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS | M2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
12.4 | S10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA 3,70X0,50M E=2CM | M2 | 7.5 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 200.529 |  | 0 | #DIV/0!
13.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 |  | 0 | #DIV/0!
13.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | #DIV/0!
13.4 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
13.5 | 97914 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 600 |  | 0 | #DIV/0!
13.6 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 0 | #DIV/0!
14 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #DIV/0!
14.1 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PANORÂMICO 5 PARADAS SEM CASA DE MÁQUINAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MODELO WGNC10159AMW GEN2 COMFORT DA OTIS OU SIMILAR | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | B.D.I.: | 16% | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL: | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | /M2

## CRONOGRAMA
LOGOMARCA DA LICITANTE
0
Obra: |  |  |  | Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  |  | 0
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [9 empty] | 720
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  |  | 96.62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | l.d.i.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [18 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  |  | l.d.i.: | 16%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 30 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 5% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 60 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 90 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 120 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  |  | 100% | 150 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 180 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | FORRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  |  | 100%
9 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
11 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  |  | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  |  | 100%
13 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  |  | 100%
14 | EQUIPAMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 |  |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0!
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0%
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0%
LOGOMARCA DA LICITANTE
0
Obra: |  |  |  | Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  |  | 0
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  |  | 96.62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6
LOGOMARCA DA LICITANTE
0
Obra: |  |  |  | Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  |  | 0
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  |  | 96.62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6

## COMPOSIÇÕES
LOGOMARCA DA LICITANTE
Obra: |  |  |  | Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  |  | 0
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  |  | 96.62 |  | 2026-07-29 18:28
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.4
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.54
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.18
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.33
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.28
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 36.45
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22.9
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.13 | FUES |  | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | S12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 1 | 14 | 14
| INSUMO | S04815 | ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST | UND | 0.16667 | 76.74 | 12.79
| COMPOSIÇÃO | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA) | H | 0.25 | 34.35 | 8.5875
[6 empty] | total: | 35.3775
3.26 | FUES | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 23.18 | 4.6128
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 23.33 | 4.6427
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.192 | 16.28 | 19.4058
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.068 | 1.41 | 0.09588
| COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0.26 | 0.03406
| INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 340.59 | 375.6708
[6 empty] | total: | 404.462
3.34 | FUES | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 23.18 | 2.1789
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.565 | 23.33 | 13.1814
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.638 | 16.28 | 10.3866
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.056 | 1.41 | 0.07896
| COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.133 | 0.26 | 0.03458
| INSUMO | 11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 340.59 | 375.6708
[6 empty] | total: | 401.5313
3.5 | FUES | 96176 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0340000 | 34.88 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,1400000 | 2.65 | #VALUE!
| INSUMO | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0,0083000 | 9.32 | #VALUE!
| INSUMO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 0,0650000 | 14.94 | #VALUE!
| INSUMO | 42001 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA) | M | 0,0002000 | 361.39 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5220000 | 16.28 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0130000 | 15.54 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,1610000 | 4.96 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0530000 | 8.5 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,1210000 | 0.5 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016 | M3 | 0.07375 | 612.34 | 45.1601
| COMPOSICAO | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. | KG | 8.4567 | 6.18 | 52.2626
| COMPOSICAO | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. | KG | 1.2982 | 9.87 | 12.8131
| COMPOSICAO | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 0,1740000 | 129.22 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 96302 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0,0850000 | 73.8 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 96303 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 0,0890000 | 154.5 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 96308 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0,1680000 | 0.12 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 0,0060000 | 1.23 | #VALUE!
[6 empty] | total: | #VALUE!
5.1 | COBE | 74202/2 | LAJE TRELIÇADA CONFORME PROJETO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0,4710000 | 4.08 | #VALUE! | 969.15
| INSUMO | 3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1,0000000 | 46.65 | #VALUE!
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0,2900000 | 4.17 | #VALUE!
| INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0300000 | 10.05 | #VALUE!
| INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,1700000 | 13.66 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 19.58 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 23.18 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 23.33 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4400000 | 16.28 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0,0430000 | 28.77 | #VALUE!
| COMPOSICAO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0430000 | 345.58 | #VALUE!
[6 empty] | total: | #VALUE!
PAVIMENTAÇÃO
7.5 | PARE |  | PISO TÁTIL DISCREET POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM, AMARELO | M | 6 | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 23.22 | 7.8948
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 16.28 | 5.5352
| INSUMO | 38181 | PISO TÁTIL DISCREET POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO | M | 1.05 | 160.84 | 168.882
[6 empty] | total: | 182.312
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.19 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 18.4 | 4.0664
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 23.54 | 5.2023
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.12 | 0.24
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.3 | 7.28 | 9.464
[6 empty] | total: | 18.9727
10.14 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 18.4 | 7.5256
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 23.54 | 9.6279
| INSUMO | 12010 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.35 | 6.35
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.12 | 0.24
| COTAÇÃO | LOJA ELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.57 | 0.57
| COTAÇÃO | 38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UND | 2 | 16.55 | 33.1
| COTAÇÃO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 2 | 2.1 | 4.2
[6 empty] | total: | 61.6135
10.13 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 18.4 | 7.5256
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 23.54 | 9.6279
| INSUMO | 12010 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.35 | 6.35
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.12 | 0.24
| COTAÇÃO | LOJA ELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.57 | 0.57
| COTAÇÃO | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UND | 2 | 6.81 | 13.62
| COTAÇÃO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 2 | 2.1 | 4.2
[6 empty] | total: | 42.1335
10.27 | INEL |  | REMANEJAMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA INCLUSIVE CABOS ÓPTICOS E DE TELEFONE, MINI DIO, EXTENSÕES E CORDÕES ÓPTICOS | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.54 | 941.6
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 18.4 | 1472
| INSUMO | COTAÇÃO | MÁQUINA FIBRA OPTICA | UND | 0.016 | 9333.04 | 149.3286
| INSUMO | COTAÇÃO | CFOA-MM62.5-DDR-S-12 Cabo Optico MM 62.5 Anti Roedor 12Fibras | M | 200 | 14.89 | 2978
| INSUMO | COTAÇÃO | MINI DIO METALICO 12 FIBRAS PRETO | UND | 2 | 71 | 142
| INSUMO | COTAÇÃO | Extensão Óptica Conectorizada Furukawa | UND | 6 | 71.47 | 428.82
| INSUMO | 11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | 250 | 34.35 | 8587.5
| INSUMO | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MM LC/LC 2,5m | UND | 4 | 95.54 | 382.16
[6 empty] | total: | 15081.4086

## ENCARGOS SOCIAIS
LOGOMARCA DA LICITANTE
Obra: |  |  | Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  | 0
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  | 96.62 |  | 2026-07-29 18:28
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.84 | 8.33 | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.01 | 0 | 2.01 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.26 | 6.35 | 8.26 | 6.35
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 44.88 | 16.11 | 44.88 | 16.11
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5 | 3.84 | 5 | 3.84
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.05 | 3.88 | 5.05 | 3.88
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.77 | 3.67 | 4.77 | 3.67
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.32
C | TOTAL | 15.36 | 11.8 | 15.36 | 11.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.54 | 2.71 | 16.52 | 5.93
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.32 | 0.44 | 0.34
D | TOTAL | 7.96 | 3.03 | 16.96 | 6.27
| TOTAL (A+B+C+D) | 85 | 47.74 | 114 | 70.98

## BDI OBRAS
LOGOMARCA DA LICITANTE
Obra: |  |  | Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  | Fevereiro/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  | 1574.9 |  |  | 2026-07-29 18:28
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-29 18:28
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
LOGOMARCA DA LICITANTE
Obra: |  |  | Data:
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  |  | Fevereiro/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
RUA RIO DE CONTAS 58, QUADRA 17, LOTE 58, BAIRRO CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA |  |  | 96.62 |  |  | 2026-07-29 18:28
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
IMS CAT - EDIF. ADMINISTRATIVO - INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-29 18:28
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% |  | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% |  | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% |  | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% |  | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% |  | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% |  | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% |  | 11.1% | 14.02% |  | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul