## SERVIÇOS
LOGOMARCA DA EMPRESA
2026-07-31 05:46
Obra: |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 2197.62 |  | #VALUE!
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
1 | 11 09 2020 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | #VALUE!
1.1 | S 00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M² | 6 |  | 0 | #VALUE!
1.2 | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M M3XKM3XKM). AF_07/2019 | M | 3.05 |  | 0 | #VALUE!
1.3 | 100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 76250 |  | 0 | #VALUE!
1.4 | S 09731 | ALUGUEL DE GUINCHO VELOX , FOGUETINHO | MÊS | 3 |  | 0 | #VALUE!
1.5 | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M³ (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M³ | 30 |  | 0 | #VALUE!
1.6 | 97914 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M³XKM | 600 |  | 0 | #VALUE!
1.7 | COMPOSIÇÃO - 01 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M COM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - INCLUSO AR CONDICIONADO, UMA MESA DE ESCRITÓRIO, DUAS CADEIRAS E UMA ESTANTE - EXCLUSO MOB/DESMOB | MÊS | 3 |  | 0 | #VALUE!
1.8 | COMPOSIÇÃO - 02 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA LINHA DE VIDA INDIVIDUAL , COMPOSTO DE PORCA OLHAL DE 5/8" (16mm), FIXADOS EM CHUMBADORES MECÃNICOS DE AÇO COM PORCA 5/8"; OU 16 MM E COMPRIMENTO 6", FIXADO NA LAJE DA MARQISE DA DIRETORIA (PARTE SUPERIOR). | UND | 20 |  | 0 | #VALUE!
1.9 | COMPOSIÇÃO - 03 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS PESADOS EM AÇO CARBONO 6,00 X 2,40 X 2,50M - EXCLUSO MOB/DESMOB | MÊS | 3 |  | 0 | #VALUE!
1.10 | COMPOSIÇÃO - 04 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO/DEPÓSITO PARA OBRA | UND | 1 |  | 0 | #VALUE!
1.11 | I 0010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURADE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 10 |  | 0 | #VALUE!
1.12 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 10 |  | 0 | #VALUE!
1.13 | COMPOSIÇÃO - 05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA E RODÍZIOS PARA ANDAIME (USO INTERNO) | UND | 2 |  | 0 | #VALUE!
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | #VALUE!
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.5 |  | 0 | #VALUE!
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 |  | 0 | #VALUE!
2.3 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 |  | 0 | #VALUE!
3 |  | SUPERESTRUTURA - PREPARO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | S 09801 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º] E CHAPA PLASTIFICADA 18MM | M² | 168.75 |  | 0 | #VALUE!
3.2 | S 07218 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M² | 2322.57 |  | 0 | #VALUE!
3.3 | www.casadoconstrutor.com.br | LOCAÇÃO DE DUTO CONDUTOR DE ENTULHO | MÊS | 1 |  | 0 | #VALUE!
3.4 | COMPOSIÇÃO 06 | INSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO (DOIS SERVENTES) | H | 2 |  | 0 | #VALUE!
3.6 | COMPOSIÇÃO 07 | COLETA DE ENTULHO COM POLIGUINDASTE PARA CONTEÚDO DE UM CONTÂINER DE 5M³ ATÉ ATERRO LICENCIADO | M³ | 52.23 |  | 0 | #VALUE!
3.8 | COMPOSIÇÃO - 08 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" (ADAPTADE DE SIURB 096012) | M | 133,03 |  | #VALUE! | #VALUE!
3.9 | COMPOSIÇÃO - 09 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" (ADAPTADA DE SIURB 096013) | M | 61.7 |  | 0 | #VALUE!
3.10 | COMPOSIÇÃO - 10 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" (ADAPTADA DE SINAPI 11/2017 85419) | M | 9,15 |  | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | COMPOSIÇÃO - 11 | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO (ADAPTADA DE FDE 06.60.060) | M | 3.6 |  | 0 | #VALUE!
3.12 | COMPOSIÇÃO - 12 | RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (ADAPTADA DE CPOS 04.35.050) | UND | 5 |  | 0 | #VALUE!
3.13 | COMPOSIÇÃO - 13 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO PRESENTE EM COBERTURA (PORTE COM VOLUME MÉDIO DE 0,4M³) | UND | 1 |  | 0 | #VALUE!
3.14 | S 08344 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | M² | 68.95 |  | 0 | #VALUE!
3.15 | COMPOSIÇÃO - 14 | DUPLO TRATAMENTO DE JUNTA ESTRUTURAL COM MÁSTIQUE À BASE DE POLIURETANO MODIFICADO COM ASFALTO E MÁSTIQUE À BASE DE POLIURETANO (CONSUMO DE 0,3 kg/m PU ASF + 0,21 l/m PU) (ADAPTADA DE SINAPI 72124 E 74025/001) | M | 102.2 |  | 0 | #VALUE!
3.16 | COMPOSIÇÃO - 15 | REINSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES APARENTES HORIZONTAIS DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA GALVANIZADA ZINCADA, FIXADA DIRETAMENTE EM BASES DE CONCRETO COM PARAFUSOS EM AÇO INOX (ADAPTADA DE SINAPI 91168) | M | 9,15 |  | #VALUE! | #VALUE!
3.17 | 90283 | REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM GRAUTE FCK = 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | M³ | 0.832 |  | 0 | #VALUE!
3.18 | COMPOSIÇÃO - 16 | LIMPEZA MECÂNICA DE PISO CIMENTADO COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, EM ESMERILHADEIRA | M² | 2197.62 |  | 0 | #VALUE!
3.19 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA COM ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 2197.62 |  | 0 | #VALUE!
3.20 | S 04920 | PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA, APLICADA NOS REPPAROS DE PISO | M² | 219.762 |  | 0 | #VALUE!
3.21 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADO SOBRE LAJE E PONTE DE ADERÊNCIA, ESPESSURA 4,00 Cm | M² | 219.762 |  | 0 | #VALUE!
3.22 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 153.03 |  | 0 | #VALUE!
3.23 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 61.7 |  | 0 | #VALUE!
3.24 | COMPOSIÇÃO - 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLETOR/ADAPTADOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 22 PARA DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS À TUBULAÇÃO (ADAPTADA DE 7752 ORSE) | UND | 4 |  | 0 | #VALUE!
3.25 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 8,56 |  | #VALUE! | #VALUE!
3.26 | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 2.1 |  | 0 | #VALUE!
3.27 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 3.85 |  | 0 | #VALUE!
3.28 | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (8º ANDAR RECOMPOSIÇÃO NO LOCAL DO REPARO ESTRUTURAL) | M2 | 0.6 |  | 0 | #VALUE!
3.29 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (8º ANDAR RECOMPOSIÇÃO NO LOCAL DO REPARO ESTRUTURAL) | M2 | 0.6 |  | 0 | #VALUE!
3.30 | S 9712 | ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4 X 1/4, SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M | 3.6 |  | 0 | #VALUE!
3.31 | S 11499 | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO, COM 05 (CINCO) BARRAS CHATAS VERTICAIS 1 1/4 X 3/16 E ARCO A CADA 30CM DE 1 1/4 X 3/16, FIXADA COM PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 |  | 0 | #VALUE!
4 |  | GUARDA CORPO |  |  |  | 0
4.1 | COMPOSIÇÃO 18 | BLOCO DE ANCORAGEM | UND | 70 |  | 0 | #VALUE!
4.2 | S I 10743 | BARRA CHATA DE FERRO 2 POL. X 3/16 , 1,90 KG/M | M | 264 |  | 0 | #VALUE!
4.3 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA BARRA CHATA E CANRONEIRA) | H | 781.2 |  | 0 | #VALUE!
4.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | H | 781.2 |  | 0 | #VALUE!
4.5 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 651 |  | 0 | #VALUE!
4.6 | S I 04898 | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 2 X 3/16 (3,63 KG/M) | KG | 9428.7072 |  | 0 | #VALUE!
4.7 | S 03846 | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 7018/6018 - 4MM | CM | 390 |  | 0 | #VALUE!
4.8 | S 11849 | PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 | M2 | 70.2 |  | 0 | #VALUE!
5 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0 | #VALUE!
5.1 | S 7218 | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RETIRADA DE MANTA, NAS PAREDES INCLINADAS ENTRE 8º ANDAR E TELHADOS (REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA) | M² | 140 |  | 0 | #VALUE!
5.2 | S 00013 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M³ | 0.73674 |  | 0 | #VALUE!
5.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.16 |  | 0 | #VALUE!
6 |  | REVISÃO DO TELHAMENTO |  |  |  | 0 | #VALUE!
6.1 | COMPOSIÇÃO 19 | DESTELHAMENTO, CARGA E RÉ-TELHAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM,(COM REAPROVEITAMENTO DE 90%) | M2 | 1000.5184 |  | 0 | #VALUE!
6.2 | S 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 66.7012 |  | 0 | #VALUE!
6.3 | I 00007186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - REPOSIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS | UND | 40 |  | 0 | #VALUE!
6.4 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA COM ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 1299 |  | 0 | #VALUE!
6.5 | COMPOSIÇÃO - 20 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - EXCLUSO APARELHO E TUBULAÇÕES (ADAPTADA DE CPOS 43.07.330) | UN | 2 |  | 0 | #VALUE!
7 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 0 | #VALUE!
7.1 | COMPOSIÇÃO - 21 | DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO | M | 322.4 |  | 0 | #VALUE!
7.2 | COMPOSIÇÃO - 22 | REMOÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO QUE SE ENCONTRAM DESCOLADAS DAS ARMADURAS OXIDADAS E APICOAMENTO MANUAL | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.3 | COMPOSIÇÃO - 23 | LIMPEZA MECÂNICA DAS ARMADURAS COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, EM ESMERILHADEIRA | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.4 | S 04513 | LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.5 | COMPOSIÇÃO - 24 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.6 | COMPOSIÇÃO - 25 | SUBSTITUIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DAS ARMADURAS COM SEÇÃO AFETADA PELA CORROSÃO | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.7 | COMPOSIÇÃO - 26 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA; ANTICORROSIVA E PASSIVADORA; RICA EM ZINCO, 02 DEMÃOS | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.8 | S 04515 | APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA ( PONTE DE ADERÊNCIA ADESIVO BASE ACRÍLICA SOL 1:1) | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.9 | COMPOSIÇÃO - 27 | RECOMPOSIÇÃO COM GROUTE TIXOTRÓPICO OU ARGAMASSA ESTRUTURAL INDUSTRIALIZADA SEM POLÍMEROS (VIGAS E LAJES) | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
7.10 | COMPOSIÇÃO - 28 | APLICAÇÃO DE CURA QÚIMICA | M² | 80.6 |  | 0 | #VALUE!
8 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | #VALUE!
8.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1089.8523 |  | 0 | #VALUE!
8.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1089.8523 |  | 0 | #VALUE!
8.3 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1089.8523 |  | 0 | #VALUE!
8.4 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (INTERIOR) | M2 | 1785.74 |  | 0 | #VALUE!
8.5 | S 08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 | M2 | 1785.74 |  | 0 | #VALUE!
8.6 | S 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, SUVINIL (OU SIMILAR) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2015 - INTERIOR | M2 | 1785.74 |  | 0 | #VALUE!
8.10 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PAREDES INCLINADAS ENTRE O 8º ANDAR E TELHADOS | M2 | 140 |  | 0 | #VALUE!
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | #VALUE!
9.1 | COMPOSIÇÃO 29 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO 8º ANDAR,COBERTURA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR E COBERTURA DA CAIXA DE ESCADA; COM MEMBRANA FLEXÍVEL EM MÚLTIPLAS CAMADAS DE POLIURETANO PODENDO CONTER OU NÃO POLIURÉIA: AROMÁTICO E ALIFÁTICO COM ADIÇÃO DE AGREGADOS INCLUSO REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA COMPOSTA DE PU (CONSUMO DE 1,4 l/m² DE PU + 0,5 kg/m² DE AGREGADO) | M² | 898.71 |  | 0 | #VALUE!
9.2 | COMPOSIÇÃO 30 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DO TELHADO E MARQUISE DA DIRETORIA, COM MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL FLEXÍVEL REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER NAS INTERSEÇÕES INCLUSO REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA COMPOSTA DE PU (CONSUMO DE 1,7 kg/m²) | M² | 517.2588 |  | 0 | #VALUE!
9.3 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES E PISO DOS RESERVATÓRIOS, COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM RESINA TERMOPLÁSTICA FLEXÍVEL REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER NAS INTERSEÇÕES (CONSUMO DE 4,0 kg/m²) (ADAPTADA DE SINAPI 98556 + VIAPLUS 7000) - (RESERVATÓRIOS:INFERIOR E SUPERIOR) | M² | 289.3336 |  | 0 | #VALUE!
9.4 | COMPOSIÇÃO 31 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FLEXÍVEL ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, RUFOS / CHAPINS (CONSUMO DE 2,0 kg/m²) (ADAPTADA DE SINAPI 79500/002) | M² | 334.239 |  | 0 | #VALUE!
9.5 | COMPOSIÇÃO - 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FLEXÍVEL PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS, DUAS DEMÃOS, PAREDES INCLINADAS ENTRE 8º ANDAR E TELHADOS (CONSUMO DE 1,0 kg/m²) (ADAPTADA DE SINAPI 95625) | M² | 140 |  | 0 | #VALUE! | 0
9.6 | COMPOSIÇÃO 33 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DOS TETOS (INTERNAMENTE) DOS RESERVATÓRIOS | M² | 156.2956 |  | 0 | #VALUE!
10 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10.1 | COMPOSIÇÃO 34 | DESINSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO (DOIS SERVENTES) | H | 2 |  | 0 | #VALUE!
10.2 | 97637 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA (REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | M² | 6 |  | 0 | #VALUE!
10.3 | 97914 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M³XKM | 400 |  | 0 | #VALUE!
10.4 | S 02450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (LIMPEZA GERAL) | M² | 176,85 |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL I: | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | B.D.I.: |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL: | #VALUE! | #VALUE!
| OBSERVAÇÕES: | ORÇAMENTO ATUALIZADO COM SINAPI DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 11/09/2020 E ORSE COM DATA junho 2020 .
| MOACYR | ÁREAS DA RECUPERAÇÃO: LAJE DE COBERTURA E TETO DO 8º ANDAR E TETO, RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR (ITERNAMENTE, EXTERNAMENTE, VIGAS E PILARES), RUFOS E VIGAS DE SUPORTE DESTES, LAJE, VIGAS E PILARES DO PISO DO INOVAPOLI E SUBESTAÇÃO QUE ESTÃO ACIMA DO RESERVATÓRIO INFERIOR (4º ANDAR) E MARQISE DA ENTRADA DA DIRETORIA

## Resumo
LOGOMARCA DA EMPRESA
2026-07-31 05:46
Obra: |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  | Setembro/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação/Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 2197.62 |  | #VALUE!
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO PARCIAL (R$) | PREÇO TOTAL(R$) | %
1 | 15 08 2020 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
3 |  | SUPERESTRUTURA - PREPARO |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 |  | GUARDA CORPO |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
5 |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
6 |  | REVISÃO DO TELHAMENTO |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
7 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
8 |  | PINTURA |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
10 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | SUBTOTAL I: |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | B.D.I.: | 25% | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL: | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## CRONOGRAMA
LOGOMARCA DA EMPRESA
Obra: |  |  |  |  | Data: |  | Prazo estimado (meses):
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  |  |  | SET 2020
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): | [5 empty] | 720
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 2197.62 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | l.d.i.: | 0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | l.d.i.:
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | %
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 100% | 30 | #VALUE! | #VALUE!
3 | SUPERESTRUTURA - PREPARO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 100% | 60 | #VALUE! | #VALUE!
| GUARDA CORPO | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  | 30% | 0 | 70% | 0 |  | 100% | 90 | #VALUE! | #VALUE!
4 | DEMOLIÇÃO | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 100% | 0 | [5 empty] | 100%
5 | REVISÃO DO TELHAMENTO | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 100%
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  | 70% | 0 | 30% | 0 |  | 100%
7 | PINTURA | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 |  | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 100%
9 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
0
| TOTAL GERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
LOGOMARCA DA EMPRESA
Obra: |  |  |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  |  |  | SET 2020
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 2197.62 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Obra: |  |  |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  |  |  | SET 2020
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 2197.62 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  |  |  | SET 2020
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 2197.62 | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## COMPOSIÇÕES
LOGOMARCA DA EMPRESA
Obra: |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 05:46 |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  |  |  | SETEMBRO/2020
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 2197.62
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.89
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.25
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.87
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.03
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.67
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 36.32
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.6
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.91
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.12
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.43
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.97
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.24
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.69
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.91
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.54
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.33
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO - 01 | COMPOSIÇÃO - 01 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M COM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - INCLUSO AR CONDICIONADO, UMA MESA DE ESCRITÓRIO, DUAS CADEIRAS E UMA ESTANTE - EXCLUSO MOB/DESMOB | MÊS | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M COM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - EXCLUSO MOB/DESMOB | MÊS | 1 | 650 | 650
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | ALUGUEL DE AR CONDICIONADO DE JANELA PARA CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 400 | 400
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | ALUGUEL DE MESA DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 60 | 60
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | ALUGUEL DE CADEIRA FIXA PARA CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 2 | 30 | 60
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | ALUGUEL DE ESTANTE DE AÇO PARA CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 30 | 30
[5 empty] | total: | 1200
COMPOSIÇÃO - 02 |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA LINHA DE VIDA INDIVIDUAL , COMPOSTO DE PORCA OLHAL DE 5/8" (16MM), FIXADOS EM CHUMBADORES MECÃNICOS DE AÇO COM PORCA 5/8"; OU 16 MM E COMPRIMENTO 6", FIXADO NA LAJE DA MARQISE DA DIRETORIA (PARTE SUPERIOR). | UNID | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | M | 1 | 12.49 | 12.49
SINAPI | I 000421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | M | 1 | 10.44 | 10.44
SINAPI | 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UND | 0.18 | 63.24 | 11.3832
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.69 | 1.969
[5 empty] | total: | 36.2822
COMPOSIÇÃO - 03 |  | ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS PESADOS EM AÇO CARBONO 6,00 X 2,40 X 2,50M - EXCLUSO MOB/DESMOB | MÊS | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M COM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - EXCLUSO MOB/DESMOB | MÊS | 1 | 450 | 450
[5 empty] | total: | 450
COMPOSIÇÃO - 04 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO/DEPÓSITO PARA OBRA | M | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | MOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO/DEPÓSITO PARA OBRA | H | 1 | 500 | 500
COTAÇÃO | www.loctainers.com.br | DESMOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO/DEPÓSITO PARA OBRA | H | 1 | 500 | 500
[5 empty] | total: | 1000
COMPOSIÇÃO - 05 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA E RODÍZIOS PARA ANDAIME (USO INTERNO) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.69 | 5.907
COTAÇÃO | www.leroymerelim.com.br | RODÍZIO SIMPLES COM TRAVA Nº2 6, REVESTIDO EM BORRACHA MECAN, CÓD. 85583470, OU SIMILAR | UNID | 4 | 70.9 | 283.6
COTAÇÃO | www.leroymerelim.com.br | PLATAFORMA DE 1M PARA ANDAIME TRIUNFO CÓD. 89405330 OU SUMILAR | UNID | 2 | 241.9 | 483.8
[5 empty] | total: | 773.307
COMPOSIÇÃO - 06 |  | INSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.67 | 133.36
[5 empty] | total: | 133.36
COMPOSIÇÃO - 07 |  | COLETA DE ENTULHO COM POLIGUINDASTE PARA CONTEÚDO DE UM CONTÂINER DE 5M3 ATÉ ATERRO LICENCIADO | M3 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COTAÇÃO | ECCOMAR | COLETA DE ENTULHO COM POLIGUINDASTE PARA CONTEÚDO DE UM CONTÂINER DE 5M3 ATÉ ATERRO LICENCIADO | M3 | 1 | 104 | 104
[5 empty] | total: | 104
COMPOSIÇÃO - 08 |  | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" (ADAPTADE DE SIURB 096012) | M | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.25 | 6.0625
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.89 | 4.7225
[5 empty] | total: | 10.785
COMPOSIÇÃO - 09 |  | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" (ADAPTADA DE SIURB 096013) | M | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.25 | 12.125
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.89 | 9.445
[5 empty] | total: | 21.57
COMPOSIÇÃO - 10 |  | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" (ADAPTADA DE SINAPI 11/2017 85419) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 18.43 | 3.3174
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.6 | 1.888
[5 empty] | total: | 5.2054
COMPOSIÇÃO - 11 |  | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO (ADAPTADA DE FDE 06.60.060) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 24.03 | 19.224
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.67 | 13.336
[5 empty] | total: | 32.56
COMPOSIÇÃO - 12 |  | RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (ADAPTADA DE CPOS 04.35.050) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 18.97 | 14.2275
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.25 | 6.0625
[5 empty] | total: | 20.29
COMPOSIÇÃO - 13 |  | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO PRESENTE EM COBERTURA (PORTE COM VOLUME MÉDIO DE 0,4M3) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 16.67 | 11.0022
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 24.03 | 15.8598
[5 empty] | total: | 26.862
COMPOSIÇÃO - 14 |  | DUPLO TRATAMENTO DE JUNTA ESTRUTURAL COM MÁSTIQUE À BASE DE POLIURETANO MODIFICADO COM ASFALTO E MÁSTIQUE À BASE DE POLIURETANO (CONSUMO DE 0,3 kg/m PU ASF + 0,21 l/m PU) (ADAPTADA DE SINAPI 72124 E 74025/001) | M | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 25.33 | 1.6718
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.03 | 9.612
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.67 | 13.336
SINAPI | I 11615 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM (LIMITADOR DE PROFUNDIDADE)OU SIMILAR | M2 | 1 | 1.99 | 1.99
ORSE | I 00511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO, - OU SIMILAR | L | 0.01 | 13.86 | 0.1386
COTAÇÃO | www.ferreiracosta.com | KIT PRIMER POLIURETANO CINZA 8200 900ML LAZZURI ( OU SIMILAR) | L | 0.06 | 47.88 | 2.8728
ORSE | 7730 | IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL OU SIMILAR | M2 | 1 | 13.03 | 13.03
ORSE | 2866 (04166) | MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO COM 300ML - OU SIMILAR | L | 0.51 | 104.83 | 53.4633
[5 empty] | total: | 96.1145
COMPOSIÇÃO - 15 |  | REINSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES APARENTES HORIZONTAIS DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA GALVANIZADA ZINCADA, FIXADA DIRETAMENTE EM BASES DE CONCRETO COM PARAFUSOS EM AÇO INOX (ADAPTADA DE SINAPI 91168) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028 | 18.43 | 0.51604
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 23.6 | 4.6492
SINAPI | 11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" OU SIMILAR | UND | 1 | 4.12 | 4.12
[5 empty] | total: | 9.2852
COMPOSIÇÃO - 16 |  | LIMPEZA MECÂNICA DE PISO CIMENTADO COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, EM ESMERILHADEIRA | UNID | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.67 | 8.335
SINAPI | I 26021 | ESCOVA AÇO TIPO COPO TRANÇADA | UND | 0.167 | 51.03 | 8.522
ORSE | I 11282 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 /12 | MÊS | 0.0022727 | 380.9 | 0.86568
[5 empty] | total: | 17.7227
COMPOSIÇÃO - 17 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLETOR/ADAPTADOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 22 PARA DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS À TUBULAÇÃO (ADAPTADA DE 7752 ORSE) | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
ORSE | S 09840 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 22, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | M | 0.75 | 57.07 | 42.8025
SINAPI | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 3.2 | 83.08 | 265.856
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.6 | 11.8
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.67 | 8.335
[5 empty] | total: | 328.7935
COMPOSIÇÃO - 18 |  | BLOCO DE ANCORAGEM PARA O GUARDA CORPO DA COBERTURA | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
ORSE | S 0083 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS | M2 | 0.136 | 55.5 | 7.548
ORSE | 11619/ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | M3 | 0.0068 | 312.04 | 2.1219
ORSE | S 00140 | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | kg/M | 3.7877 | 8.14 | 30.8319
I SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UND | 4 | 1.26 | 5.04
ORSE | 7948 | FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 , PROFUNDIDADE: 15 CM) | UND | 4 | 17.88 | 71.52
ORSE | 8215 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC. | kg/M | 0.063 | 53.63 | 3.3787
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.87 | 4.774
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.03 | 12.015
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.67 | 8.335
[5 empty] | total: | 145.5644
COMPOSIÇÃO - 19 |  | DESTELHAMENTO, CARGA E RÉ-TELHAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 23.87 | 10.5028
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 16.67 | 14.6696
[5 empty] | total: | 25.1724
COMPOSIÇÃO - 20 |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - EXCLUSO APARELHO E TUBULAÇÕES (ADAPTADA DE CPOS 43.07.330) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.25 | 48.5
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.89 | 37.78
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 27.62 | 69.05
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.625 | 23.6 | 61.95
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.625 | 18.43 | 48.3787
SINAPI | I 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 OU SIMILAR | KG | 0.0009 | 126.52 | 0.11387
SINAPI | I 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) OU SIMILAR | KG | 0.006 | 35.7 | 0.2142
SINAPI | I 39719 | ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL OU SIMILAR | L | 0.12 | 72.16 | 8.6592
[5 empty] | total: | 274.646
COMPOSIÇÃO - 21 |  | DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 24.03 | 4.005
ORSE | I 2717 | ALUGUEL DE MAQUITA (JÁ PREVISTO!) | H | 0.167 | 0.87625 | 0.14633
TAQI.COM.BR | www.ferreiracosta.com.br | DISCO DIAMANTADO CORTE SECO PARA CONCRETO OU SIMILAR | UND | 1 | 52.9 | 52.9
[5 empty] | total: | 57.0513
COMPOSIÇÃO - 22 |  | REMOÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO QUE SE ENCONTRAM DESCOLADAS DAS ARMADURAS OXIDADAS E APICOAMENTO MANUAL | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.67 | 16.67
[5 empty] | total: | 16.67
COMPOSIÇÃO - 23 |  | LIMPEZA MECÂNICA DAS ARMADURS COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, EM ESMELHIRADEIRA | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88309 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.24 | 34.48
COTAÇÃO | www.leroymerlin.com.br | ESCOVA DE AÇO TIPO COPO TRANÇADA 3 POL. CARBOGRAFITE OU SIMILAR | UND | 0.167 | 48.9 | 8.1663
SINAPI | I 00011359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W OU SIMILAR | MÊS | 0.009 | 731 | 6.579
[5 empty] | total: | 49.2253
COMPOSIÇÃO - 24 |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO | M2
SINAPI | 96304 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 OU SIMILAR | hora | 1 | 0.13 | 0.13
SINAPI | 96305 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017 OU SIMILAR | hora | 1 | 0.01 | 0.01
SINAPI | 96306 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017, OU SIMILAR | hora | 1 | 0.17 | 0.17
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.089 | 16.67 | 1.4836
[5 empty] | total: | 1.7936
COMPOSIÇÃO - 25 |  | SUBST. OU COMPLEMENTAÇÃO DAS ARMADURAS COM SEÇÃO AFETADA PAELA CORROSÃO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.91 | 7.173
SINAPI | 88309 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.54 | 5.562
SINAPI | I 34449 | AÇO CA 50 6.3 MM | KG | 0.1 | 5.82 | 0.582
SINAPI | 92791 | AÇO CA 60 5.0 MM | KG | 0.5 | 7.04 | 3.52
[5 empty] | total: | 16.837
COMPOSIÇÃO - 26 |  | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA; ANTICORROSIVA E PASSIVADORA; RICA EM ZINCO, 02 DEMÃOS | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.54 | 9.27
cotação | www.ferreiracosta.com | PRIMER ANTICORROSIVO ARMATEC ZN, VEDACIT OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS). | L | 0.2 | 149 | 29.8
cotação | www.ferreiracosta.com | TRINCHA 1 POL MÉDIA - REF. 695 - TIGRE OU SIMILAR | UND | 0.125 | 3.8 | 0.475
[5 empty] | total: | 39.545
COMPOSIÇÃO - 27 |  | RECOMPOSIÇÃO COM GROUTE TIXOTRÓPICO OU ARGAMASSA ESTRUTURAL INDUSTRIALIZADA SEM POLÍMEROS (VIGAS E LAJES) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.03 | 48.06
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.67 | 16.67
cotação | www.ferreiracosta.com | ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO SG SACO 25KG - VEDACIT OU SIMULAR | 25 KG | 1 | 40.9 | 40.9
[5 empty] | total: | 105.63
COMPOSIÇÃO - 28 |  | CURA QUÍMICA | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.69 | 3.938
cotação | salvador cec.com.br | ADITIVO PARA CURA A BASE DE ACRÍLICA VEDACIT OU SIMILAR (CURA QUIMICA) | L | 0.25 | 21.4975 | 5.3744
[5 empty] | total: | 9.3124
COMPOSIÇÃO - 29 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO 8º ANDAR,COBERTURA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR E COBERTURA DA CAIXA DE ESCADA; COM MEMBRANA FLEXÍVEL EM MÚLTIPLAS CAMADAS DE POLIURETANO PODENDO CONTER OU NÃO POLIURÉIA: AROMÁTICO E ALIFÁTICO COM ADIÇÃO DE AGREGADOS INCLUSO REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA COMPOSTA DE PU (CONSUMO DE 1,4 l/m² DE PU + 0,5 kg/m² DE AGREGADO) | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 25.33 | 30.396
CPU-0517 |  | REGULARIZAÇÃO ENTRE PAREDE E PISO EM MEIA CANA COMPOSTA DE MASTIQUE À BASE DE POLIURETANO PARA SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (ADAPTADA DE SINAPI 72124) | M | 0.58 | 27.83 | 16.1414
COTAÇÃO | VIAPOL/ VULKEM | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO VEGETAL BI-COMPONENTE - ALONGAMENTO NA RUPTURA MÍNIMO DE 30% (Componente A)( (VULKEM PRIMER 171 = 0,16 L/M2)+(VULKEM PRIMER 191=0,010L/M2)+(VULKEM 350NF-SL=0,65L/M2)+(VULKEM 346 LV CINZA ESCURO=0,320L/M2)+(AGREGADO # 50=0,50 KG/M2)+MONOPOL PU-25 PLUS 600ML)) BALDE 18 L, OU SIMILAR | M2 | 1 | 87.8746 | 87.8746
[5 empty] | total: | 134.412
COMPOSIÇÃO - 30 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DO TELHADO E MARQUISE DA DIRETORIA, COM MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL FLEXÍVEL REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER NAS INTERSEÇÕES INCLUSO REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA COMPOSTA DE PU (CONSUMO DE 1,7 kg/m²) | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 25.33 | 30.396
COTAÇÃO | VIAPOL/ VULKEM | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO VEGETAL BI-COMPONENTE - ALONGAMENTO NA RUPTURA MÍNIMO DE 30% (Componente A)( (VULKEM PRIMER 171 = 0,16 L/M2)+(VULKEM PRIMER 191=0,010L/M2)+(VULKEM 350NF-SL=0,65L/M2)+(VULKEM 346 LV CINZA ESCURO=0,320L/M2)+(AGREGADO # 50=0,50 KG/M2)+MONOPOL PU-25 PLUS 600ML)) BALDE 18 L, OU SIMILAR | M2 | 1 | 87.8746 | 87.8746 | 0.16 | 796.0567 | 127.3691 |  | 32941.4617
SINAPI | I 004030 | VEU POLIESTER OU SIMILAR | M2 | 0.33 | 4.75 | 1.5675 |  |  | 127.3691 |  | 63.6845
[5 empty] | total: | 119.8381
113231.1003
COMPOSIÇÃO - 31 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FLEXÍVEL ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, RUFOS / CHAPINS (CONSUMO DE 2,0 kg/m²) (ADAPTADA DE SINAPI 79500/002) | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL |  |  |  |  | 113294.7848
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.12 | 12.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.67 | 5.001 |  | 87.8728
ORSE | 10609 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM P/IMPERMEABILIZAÇÃO, REF: DENVERTELA POLIÉSTER R, MARCA DENVER OU SIMILAR | M2 | 1 | 5.75 | 5.75 |  |  |  | 1415.97 | 180350.7773
COTAÇÃO | VIAPOL | VEDALAGE PLUS - SUPERFICIES HORIZONTAIS, OU SIMILAR | KG/M2 | 2.0823 | 28.5523 | 59.4555 |  | #VALUE!
[5 empty] | total: | 82.7665
COMPOSIÇÃO - 32 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FLEXÍVEL PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS, DUAS DEMÃOS, PAREDES INCLINADAS ENTRE 8º ANDAR E TELHADOS (CONSUMO DE 1,0 kg/m²) (ADAPTADA DE SINAPI 95625) | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.598 | 25.12 | 15.0218
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.67 | 2.5005
COTAÇÃO | VIAPOL | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE RESINA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS ( Fuseprotec Parede - Superficies Vericais) OU SIMILAR | L/M2 | 1.0286 | 9.6171 | 9.8919
[5 empty] | total: | 27.4142
COMPOSIÇÃO - 33 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DOS TETOS (INTERNAMENTE) DOS RESERVATÓRIOS | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COTAÇÃO | VIAPOL | Viaplus 7.000 | KG/M | 4.0392 | 23.5528 | 95.135
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 19.69 | 17.3272
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.881 | 25.33 | 22.3157
[5 empty] | total: | 134.7779
COMPOSIÇÃO - 34 |  | DESINSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.67 | 133.36
[5 empty] | total: | 133.36

## ENCARGOS SOCIAIS
LOGOMARCA DA EMPRESA
Obra: |  |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  |  | SET. 2020
Endereço: |  |  |  | Área (m²): | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 2197.62 | 2026-07-31 05:46
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.84 | 8.33 | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.01 | 0 | 2.01 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.26 | 6.35 | 8.26 | 6.35
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 44.88 | 16.11 | 44.88 | 16.11
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5 | 3.84 | 5 | 3.84
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.05 | 3.88 | 5.05 | 3.88
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.81 | 2.93 | 3.81 | 2.93
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.32
C | TOTAL | 14.4 | 11.06 | 14.4 | 11.06
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.54 | 2.71 | 16.52 | 5.93
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.32 | 0.44 | 0.34
D | TOTAL | 7.96 | 3.03 | 16.96 | 6.27
| TOTAL (A+B+C+D) | 84.04 | 47 | 113.04 | 70.24

## BDI OBRAS
LOGOMARCA DA EMRPESA
Obra: |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  | SETEMBRO 2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 2197.62 |  |  | 2026-07-31 05:46
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  | REVISÃO: |  | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-31 05:46
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
LOGOMARCA DA EMPRESA
Obra: |  |  | Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  |  | SETEMBRO 2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 2197.62 |  |  | 2026-07-31 05:46
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA |  | REVISÃO: |  | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-31 05:46
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% |  | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% |  | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% |  | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% |  | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% |  | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% |  | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% |  | 11.1% | 14.02% |  | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## QUANTITATIVO
IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA POLITÉCNICA SETEMBRO 2020
[7 empty] | CALHA | CALHA | CALHA
PAVIMENTO TÉRREO | ÁREA DE PAREDES | TAMPA | FUNDOS | LAJE DE COBERTURA | ÁREA DO DESTELHAMENTO | CHAPIM m | AREA M2 | COMP. (M) | LARGURA | COMP. RUFO | guarda-corpo | TETO | PAREDE | RETIRADA DE BASE | CANTONEIRAS (MONTANTES) DIAGONAIS DE TRAVAMENTO | MONTANTES (VERTICAIS)+CORRIMMÃO | BARRA CHATA 2"x3/16" | solda de eletrodo revestido 70/ 18
RESERVATÓRIO INFERIOR | 121.264 | 58.29 | 53.76
RESEVATÓRIO SUPERIOR | 24.216 | 98.0056 | 90.0936 | 98.0056
ESCADA |  |  |  | 64.86
MARQUISE | [6 empty] | 353.025 | [5 empty] | 2.155
LAJE COB. TOTAL |  |  |  | 735.8444
ÁREA TOTAL DO PÉDIO | [5 empty] | 200.5434 |  |  |  | 133.6956
CALHA 1 | [6 empty] | 54.1788 | 39.26
CALHA 2 | [6 empty] | 41.262 | 44.37
CALHA 3 | [6 empty] | 68.793 | 49.85
guarda-corpo | [10 empty] | 130.18
LADO 1 |  |  |  |  | 147.936
LADO 2 |  |  |  |  | 352.3232
PAREDES INCLINADAS
TETO 8º ANDAR ABAIXO DA IMPERMEABI. | [11 empty] | 898.71
BASE METÁLICA PARA EQUIPAMENTO | [13 empty] | 58.95
GUARDA-CORPO | [14 empty] | 2340 | 257.44 | 372
SUB-TOTAL | 145.48 | 156.2956 | 143.8536 | 898.71 | 1000.5184 | 200.5434 | 517.2588 | 133.48 |  | 133.6956 | 130.18 | 898.71 |  |  | 8494.2 | 934.5072 | 264
[5 empty] | VALIDA |  | VÁLIDA | [7 empty] | KG OK | KG OK | KG OK | 0.915
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK
PINTURA DO 8º ANDAR
| TETO |  |  | PAREDES
| COMP | LARG | TOTAL (M2) | PER | ALTURA | TOTAL (M2)
CIRCULAÇÃO DIREITA | 24.75 | 2.65 | 65.5875 | 39.78 | 4 | 159.12 | LADO DIREITO
EMPRESAS JÚNIOR | 4.33 | 11.92 | 51.6136 | 32.5 | 3 | 97.5
VARANDA EMPRESAS | 19.85 | 2.64 | 52.404 | 25.13 | 4 | 100.52
0
SALAS DE AULA | 4.83 | 8.95 | 43.2285 | 25.15 | 4 | 100.6
| 4.84 | 8.95 | 43.318 | 25.16 | 4 | 100.64
| 4.83 | 8.95 | 43.2285 | 25.15 | 4 | 100.6
| 4.85 | 8.95 | 43.4075 | 25.18 | 4 | 100.72
HALL DO ELEVADOR | 11.55 | 4.77 | 55.0935 | 9.91 | 4 | 39.64 | CENTRO
| 3.89 | 2 | 7.78 | 7.89 | 4 | 31.56
CIRC. SANIT. ESQUERDO | 1.63 | 5.49 | 8.9487 | 10.98 | 4 | 43.92
CIRC. SANIT. DIREITO | 1.63 | 5.49 | 8.9487 | 10.98 | 4 | 43.92
COPA | 3.63 | 4.37 | 15.8631 | 24.6 | 2 | 49.2
SANOTÁRIOS | 7.64 | 4.37 | 33.3868 | 29.49 | 2 | 58.98
CIRCULAÇÃO ESQUERDA | 19.83 | 2.65 | 52.5495 | 29.75 | 4 | 118.98 | LADO ESQUERDO
| 4.65 | 5.2 | 24.18 | 15.05 | 4 | 60.2
PPEC - LABORATÓRIO | 6.95 | 3.9 | 27.105 | 14.75 | 4 | 59
PPEC - SALA | 6.95 | 4.9 | 34.055 | 16.75 | 4 | 67
PPEC - COPA | 1.87 | 2.63 | 4.9181 | 4.5 | 4 | 18
PPEC - COFFEE BREAK | 6.28 | 2.63 | 16.5164 | 11.54 | 4 | 46.16
PPEC - CIRCULAÇÃO | 1.18 | 4.76 | 5.6168 | 9.52 | 4 | 38.08
PPEC - SECRETARIA | 3.32 | 6.5 | 21.58 | 16.32 | 4 | 65.28
NEEP - ACESSO | 1.71 | 2.98 | 5.0958 | 9.38 | 4 | 37.52
NEEP - ATENDIMENTO | 6.06 | 2.98 | 18.0588 | 15.2 | 4 | 60.8
| 4.73 | 5.77 | 27.2921 | 16.27 | 4 | 65.08
NEPP - CIRCULAÇÃO | 3 | 5.77 | 17.31 | 17.54 | 4 | 70.16
NEEP - VARANDA | 7.88 | 2.63 | 20.7244 | 13.14 | 4 | 52.56
MARQUISE | 32.7 | 10.46 | 342.042
TOTAL (M²) | 1089.8523 |  |  | 1785.74
2875.5923